**ПЛАН ОРГАНИЗАЦИИ ОБЩЕСТВЕННОГО ОБСУЖДЕНИЯ**

**ВЫБОРА ОБЩЕСТВЕННЫХ ТЕРРИТОРИЙ г. ГАВРИЛОВ ПОСАД для БЛАГОУСТРОЙСТВА** **в 2018-2022 гг.**

|  |  |
| --- | --- |
| **Период проведения** | **Наименование мероприятий проведения общественного обсуждения выбора общественных территорий г. Гаврилов Посад для благоустройства по муниципальной программе**  **«Формирование современной городской среды Гаврилово-Посадского городского поселения на 2018-2022 годы» (далее – Программа)** |
| **16.10.2017 – 30.11.2017-** | Проведение общественного обсуждения перечня общественных территорий в рамках проекта Программы на официальном сайте муниципального района (**16.10.2017 –** **27.11.2017)**.  Заседания общественной Комиссии (**31.10.2017, 30.11.2017)** |
| 09.01.2018 – 10.02.2018 | Опубликование Перечня общественных территорий на официальном сайте муниципального района (**09.01.2018),** в районной газете (**27.01.2018)**.  Прием предложений, замечаний по предложенному Перечню территорий (**два пункта приема – редакция газеты и отдел благоустройства УМХ)** и внесение в него соответствующих изменений (**до 09.02.2018)**.  Вовлечение населения в обсуждение Перечня (специальные мероприятия – в течение периода  **с 09.01.2018 до 09.02.2018**).  Разработка порядка организации и проведения рейтингового голосования по общественным территориям - разработка регламента голосования и порядка заполнения бюллетеней; порядка подсчета голосов и определения победителей (**26.01.2018**).  Возложение на общественную Комиссию функции организации рейтингового голосования, уточнение ее состава (распределение обязанностей между членами Комиссии) – внесение изменений в постановление администрации муниципального района № 102-п от **28.02.2017** «О создании общественной Комиссии по обсуждению и проведению оценки предложений с целью их включения в муниципальные программы в сфере благоустройства, в том числе по проектам муниципальных программ и осуществления контроля за их реализацией» **- 26.01.2018**.  Заседания общественной Комиссии (**25.01.2018, 30.01.2018, 09.02.2018)**  Утверждение и опубликование Перечня общественных территорий для голосования на сайте (**09.02.2017**) и в районной газете (**10.02.2018)**. |
| 29.01.2018 – 01.03.2018 | Разработка порядка организации и проведение творческого конкурса по разработке дизайн-макетов общественных территорий (**29.01.2018 – до 16.02.2018**).  Определение организаций, которые будут разрабатывать дизайн-проекты (**до 16.02.2018**). Разработка дизайн-проектов (**до 01.03.2018**).  Опубликование дизайн-макетов общественных территорий, отобранных для рейтингового голосования (**до 01.03.2018**).  Заседание общественной комиссии (**15.02.2018**) |
| 22.02.2018 – 16.03.2018 | Работа по организации рейтингового голосования:  - создание территориальных счетных комиссий (**не позднее 22.02.2018);**  - организация мест для проведения рейтингового голосования (**не позднее 01.03.2018);**  **-** Постановлениеадминистрации муниципального района о назначении голосования (**09.03.2018**);  - подготовка бюллетеней, информационных стендов для размещения дизайн-макетов и другой информации по общественным территориям  -Заседание общественной Комиссии по итогам подготовки к рейтинговому голосованию (**16.03.2018**) |
| 18.03.2018 -  31.03.2018 | Рейтинговое голосование по выбору общественных территорий для благоустройства (**18.03.2018**) |
| Утверждение итогов рейтингового голосования - заседание общественной Комиссии (**20.03.2018**). |
| Официальное опубликование сведений об итогах рейтингового голосования (**20.03.2018 - сайт, 24.03.2018 - районная газета)** |
| Внесение изменений (результатов рейтингового голосования) в Программу (**до 31.03.2018)** |