Отчёт  о реализации муниципальных программ за 1 полугодие 2014 по

Гаврилово-Посадскому муниципальному району

| № п\п | Наименование подпрограммы мероприятия | Источник финансирования | Объём бюджетных ассигнований | Кассовые расходы | % выполнения | Краткое описание текущего состояния процесса реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Развитие культуры Гаврилово-Посадского муниципального района | Всего | 18229,1 | 7637,6 | 41,9 |  |
|  |  | местный бюджет | 15819,7 | 7637,6 | 48,3 |  |
|  |  | от физ. и юр. лиц | 15,0 | - | 0 |  |
| 2. | Развитие физической культуры, спорта и повышение эффективности реализации молодёжной политики Гаврилово-Посадского муниципального района | Всего | 4644,4 | 2345,2 | 50,5 |  |
|  |  | местный бюджет | 4644,4 | 2345,2 | 50,5 |  |
| 3. | Социальная поддержка граждан Гаврилово-Посадского муниципального района | Всего | 1767,1 | 675,7 | 38,2 |  |
|  |  | местный бюджет | 1767,1 | 675,7 | 38,2 |  |
| 4. | Развитие системы образования Гаврилово-Посадского муниципального района | Всего | 132370,6 | 72473,84 | 54,7 |  |
|  |  | местный бюджет | 59236,3 | 30176,2 | 50,9 |  |
|  |  | областной бюджет | 73134,3 | 42297,64 | 57,8 |  |
| 5. | Развитие газификации Гаврилово-Посадского муниципального района | Всего | 130477,06 | - | 0 | Не выделены средства из областного бюджета |
|  |  | местный бюджет | 1713,901 | - | 0 |  |
|  |  | областной бюджет | 128763,159 | - | 0 |  |
| 6. | Развитие транспортной системы Гаврилово-Посадского муниципального района | Всего | 4671,0 | 120,8 | 2,6 | Работы по ремонту дорог запланированы на 3 кв. 2014 |
|  |  | местный бюджет | 4671,0 | 120,8 | 2,6 |  |
| 7. | Обеспечение доступным и комфортным жильем, объектами инженерной инфраструктуры населения Гаврилово-Посадского муниципального района | Всего | 5061,647 | - | 0 | Не выделены средства из областного бюджета |
|  |  | местный бюджет | 91,46 | - | 0 |  |
|  |  | областной бюджет | 4970,187 | - | 0 |  |
| 8. | Улучшение экологической обстановки Гаврилово-Посадского муниципального района | Всего | 10498,0 | 332,783 | 3,2 | Не выделены средства из областного бюджета |
|  |  | местный бюджет | 1598,0 | 332,783 | 20,8 |  |
|  |  | областной бюджет | 8900,0 | - | 0 |  |
| 9. | Экономическое развитие Гаврилово-Посадского муниципального района | Всего | 90,0 | - | 0 | Заявки от СМСП на возмещение затрат не поступало |
|  |  | местный бюджет | 90,0 | - | 0 |  |
| 10. | Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Гаврилово-Посадском муниципальном районе | Всего | 4151,387 | 2833,047 | 68,2 |  |
|  |  | местный бюджет | 13,317 | - | 0 |  |
|  |  | областной бюджет | 2721,547 | 1416,524 | 52,0 |  |
|  |  | федеральный бюджет | 1416,523 | 1416,523 | 100 |  |
| 11. | Развитие муниципальной службы в Гаврилово-Посадском муниципальном районе | Всего | 130,0 | - | 0 | Финансовые средства на организацию проведения мероприятий из областного и местного бюджетов не выделялись |
|  |  | местный бюджет | 31,0 | - | 0 |  |
|  |  | областной бюджет | 99,0 | - | 0 |  |
| 12. | Совершенствование работы органов местного самоуправления Гаврилово-Посадского муниципального района | Всего | 9080,6 | 4006,7 | 44,1 |  |
|  |  | местный бюджет | 9080,6 | 4006,7 | 44,1 |  |
| 13. | Долгосрочная сбалансированность и устойчивость консолидированного бюджета Гаврилово-Посадского муниципального района | Всего | 2157,1 | 1092,2 | 50,6 |  |
|  |  | местный бюджет | 2157,1 | 1092,2 | 50,6 |  |
| 14. | Развитие туризма в Гаврилово-Посадском муниципальном районе Ивановской области | Всего | 6569,95 | - | 0 | Работы по проектированию обеспечивающей инфраструктуры кластера запланированы на 3 кв. 2014 |
|  |  | местный бюджет | 32,85 | - | 0 |  |
|  |  | областной бюджет | 6537,1 | - | 0 |  |
|  |  | федеральный бюджет | - | - | - |  |
|  | ИТОГО |  | 329897,944 | 91517,87 | 27,7 |  |