Администрация Гаврилово-Посадского муниципального района

Сводный ГОДОВОЙ ДОКЛАД

о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных

программ Гаврилово-Посадского муниципального района

за 2015 год

Гаврилов Посад -2015

I. Общие сведения

Сводный годовой доклад  о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ за 2015 год (далее – сводный доклад) подготовлен в соответствии Бюджетным кодексом Российской Федерации, постановлением администрации Гаврилово-Посадского муниципального района  от 23.08.2013  № 403-п  «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценке эффективности муниципальных программ Гаврилово-Посадского муниципального района», постановлением администрации Гаврилово-Посадского муниципального района  от 11.09.2013  № 445-п «Об утверждении Методических указаний по разработке и реализации муниципальных программ Гаврилово-Посадского муниципального района». Сводный доклад основан на данных годовых отчетов  о реализации муниципальных программ, подготовленных администраторами этих Программ.

Гаврилово-Посадский муниципальный район  внедрил на практике программно-целевой метод управления бюджетными расходами с 2014 года. С этой целью в районе сформирована и постоянно актуализируется современная нормативно-правовая база, позволяющая обеспечить скоординированную работу структурных подразделений администрации по формированию расходов бюджета Гаврилово-Посадского муниципального района  на основе программно-целевого принципа, а также оценивать эффективность расходования средств бюджета района.

Программы разработаны и реализуются во всех социально важных направлениях, что позволяет непосредственно через индикаторы и показатели контролировать достижение целей и задач социально-экономического развития Гаврилово-Посадского муниципального района.

В 2015 году достигнуты высокие показатели по внедрению программно-целевого принципа управления при формировании бюджета Гаврилово-Посадского муниципального района: 85 процентов бюджетных расходов Гаврилово-Посадского муниципального района осваивались в рамках муниципальных программ и  15 процентов это внепрограммные расходы.

Отдел экономического развития, торговли и муниципального заказа администрации Гаврилово-Посадского муниципального района оказывал методическую и консультационную помощь разработчикам проектов муниципальных программ.

В 2015 году на территории Гаврилово-Посадского муниципального района  реализовывались 13  муниципальных  программ:

- «Развитие культуры Гаврилово-Посадского муниципального района»

на 2014-2016 годы, утвержденная постановлением администрации Гаврилово-Посадского муниципального района  от 13.11.2013 № 560-п;

- «Развитие физической культуры, спорта и повышение эффективности реализации молодёжной политики Гаврилово-Посадского муниципального района» на 2014-2016 годы, утвержденная постановлением администрации Гаврилово-Посадского муниципального района  от 13.11.2013 № 561-п;

- «Социальная поддержка граждан Гаврилово-Посадского муниципального района» на 2014-2016 годы, утвержденная постановлением администрации Гаврилово-Посадского муниципального района  от 13.11.2013 № 562-п;

- «Развитие системы образования Гаврилово-Посадского муниципального района» на 2014-2016 годы, утвержденная постановлением администрации Гаврилово-Посадского муниципального района  от 13.11.2013 № 563-п;

- «Развитие газификации Гаврилово-Посадского муниципального района» на 2014-2016 годы, утвержденная постановлением администрации Гаврилово-Посадского муниципального района  от 13.11.2013 № 564-п;

- «Развитие транспортной системы Гаврилово-Посадского муниципального района» на 2014-2016 годы, утвержденная постановлением администрации Гаврилово-Посадского муниципального района  от 13.11.2013 № 565-п;

- «Обеспечение доступным и комфортным жильем, объектами инженерной инфраструктуры населения   Гаврилово-Посадского муниципального района» на 2014-2018 годы, утвержденная постановлением администрации Гаврилово-Посадского муниципального района  от 13.11.2013 № 566-п;

- «Улучшение экологической обстановки  Гаврилово-Посадского муниципального района» на 2014-2020 годы, утвержденная постановлением администрации Гаврилово-Посадского муниципального района  от 13.11.2013 № 567-п;

- «Экономическое развитие Гаврилово-Посадского муниципального района» на 2014-2016 годы, утвержденная постановлением администрации Гаврилово-Посадского муниципального района  от 13.11.2013 № 568-п;

- Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Гаврилово-Посадском муниципальном районе» на 2014-2016 годы, утвержденная постановлением администрации Гаврилово-Посадского муниципального района  от 13.11.2013 № 571-п;

- «Развитие муниципальной службы в Гаврилово-Посадском муниципальном районе» на 2014-2016 годы, утвержденная постановлением администрации Гаврилово-Посадского муниципального района  от 13.11.2013 № 558-п;

- «Совершенствование работы органов местного самоуправления Гаврилово-Посадского муниципального района» на 2014-2016 годы, утвержденная постановлением администрации Гаврилово-Посадского муниципального района  от 13.11.2013 № 569-п;

- «Долгосрочная сбалансированность и устойчивость консолидированного бюджета Гаврилово-Посадского муниципального района» на 2014-2016 годы, утвержденная постановлением администрации Гаврилово-Посадского муниципального района  от 13.11.2013 № 570-п;

Муниципальные программы, реализуемые в 2015 году на территории муниципального района носят среднесрочный и долгосрочный характер: на выполнение всех мероприятий в течение 3 лет рассчитаны 11 программ, на 5-летний период – 1 программа, на 7-летний период – 1 программа. Все программы продолжают действовать в 2016 году.

Общая сумма финансирования мероприятий 13 муниципальных программ, предусмотренная бюджетом Гаврилово-Посадского муниципального района  на 2015 год с учетом поправок, принятых решением Совета Гаврилово-Посадского муниципального района  от 26 ноября 2014 г. № 244 «О бюджете Гаврилово-Посадского муниципального района  на 2015 год и на плановый период 2016-2017 годов» ( в редакции от 22.12.2014 № 247, от 30.01.2015 № 250, от 27.05.2015 № 10, от 29.07.2015 №17, от 31.12.2015 № 64), составляет  234270,5  тыс. рублей, в том числе: средства бюджета Гаврилово-Посадского муниципального района – 96101,6 тыс. рублей, средства вышестоящих бюджетов – 138168,9 тыс. рублей.

Исполнение бюджетных назначений по муниципальным  программам в 2015 году составило 219590,7 тыс. рублей, в том числе за счет средств:

- бюджета Гаврилово-Посадского муниципального района – 88531,3 тыс. рублей;

- вышестоящих бюджетов – 131059,4 тыс. рублей.

В 2015 году показатель исполнения по муниципальным программам за счет всех бюджетных источников  равен 93,7%, это высокий уровень исполнения бюджетных назначений.

Из 13 программ, предусмотренных бюджетом к финансированию, освоение свыше 90% процентов от бюджетных назначений достигнуто по 9 программам.

Наибольшая часть – 77,7% бюджетных расходов, предусмотренных на финансирование муниципальных программ, была направлена на отрасль «Образование». Остальная часть – 22,3 %,  бюджетных ассигнований, направленных на реализацию муниципальных программ, разделилась следующим образом: на отрасль «Культура» - 7,6% , на отрасль «Физическая культура и молодежная политика – 3,1% на отрасль «Экономическое развитие» – 2,7% , на отрасль «Улучшение экологической обстановки» - 0,3%, на отрасль «Сельское хозяйство» - 1,2%, на социальную поддержку граждан  – 1%, на развитие транспортной системы - 1,7%, на отрасль «Жилищная политика и коммунальная инфраструктура» - 0,3%, прочие отрасли – 4,4%.

В соответствии с «Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Гаврилово-Посадского муниципального района» отделом экономического развития, торговли и муниципального заказа  была проведена оценка эффективности реализации муниципальных программ в 2015 году.

Согласно полученным результатам в 2015 году эффективными признаны 8 программ, умеренно эффективными –5 программ, в т.ч. «Улучшение экологической обстановки  Гаврилово-Посадского муниципального района», «Развитие транспортной системы Гаврилово-Посадского муниципального района», «Обеспечение доступным и комфортным жильем, объектами инженерной инфраструктуры населения   Гаврилово-Посадского муниципального района», «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Гаврилово-Посадском муниципальном районе», «Развитие муниципальной службы в Гаврилово-Посадском муниципальном районе».

Сведения об оценке эффективности реализации муниципальных программ Гаврилово-Посадского муниципального района

| № п/п | Наименование программы/ подпрограммы | Объем бюджетных ассигнований на 2015 год, тыс.руб. | Кассовые расходы (по состоянию на 01.01.2016), тыс.руб. | Оценка эффективности реализации в 2015 г. % | Выполнение плановых значений целевых индикаторов за 2015 год % | Предложения о целесообразности продолжения или прекращения реализации, изменений начиная с очередного финансового года утвержденных Программ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Развитие культуры Гаврилово-Посадского муниципального района | 17577,295 | 17024,796 | 96,9 | 100 | эффективная |
| 1.1 | Аналитическая подпрограмма «Обеспечение деятельности МБУ «Центр русского народного творчества Гаврилово-Посадского муниципального района Ивановской области» | 6998,562 | 6581,439 | 94,0 |  |  |
| 1.2 | Аналитическая подпрограмма «Обеспечение деятельности МБУ «Районное централизованное клубное объединение» | 6746,4 | 6639,368 | 98,4 |  |  |
| 1.3 | Аналитическая подпрограмма «Развитие дополнительного образования детей» | 3389,4 | 3332,024 | 98,3 |  |  |
| 1.4 | Аналитическая подпрограмма «Организация культурно-массовых мероприятий» | 472,932 | 471,965 | 99,8 |  |  |
| 2 | Развитие физической культуры, спорта и повышение эффективности реализации молодёжной политики Гаврилово-Посадского муниципального района | 7412,494 | 6863,816 | 92,6 | 99,0 | эффективная |
| 2.1 | Аналитическая подпрограмма «Развитие физической культуры и массового спорта» | 248,733 | 248,732 | 100 |  |  |
| 2.2 | Аналитическая подпрограмма «Деятельность МБУ «Спортивно-оздоровительный центр» | 3670,4 | 3127,419 | 85,2 |  |  |
| 2.3 | Аналитическая подпрограмма «Организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью» | 500,0 | 494,304 | 98,9 |  |  |
| 2.4 | Специальная подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей» | 2993,361 | 2993,361 | 100 |  |  |
| 2.5 | Специальная программа «Проведение ремонта жилых помещений, принадлежащих на праве собственности детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей» | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 3 | Социальная поддержка граждан Гаврилово-Посадского муниципального района | 2184,294 | 2163,604 | 99,1 | 100 | эффективная |
| 3.1 | Специальная подпрограмма «Содействие обеспечению кадрами учреждений здравоохранения в Гаврилово-Посадском муниципальном районе» | 276,213 | 275,241 | 100 |  |  |
| 3.2 | Специальная подпрограмма «Организация дополнительного пенсионного обеспечения отдельных категорий граждан» | 1517,2 | 1497,481 | 98,7 |  |  |
| 3.3 | Специальная подпрограмма «Ремонт жилья ветеранам Великой Отечественной войны» | 390,881 | 390,881 | 100 |  |  |
| 4 | Развитие системы образования Гаврилово-Посадского муниципального района | 175185,3 | 173892,3 | 99,3 | 98,9 | эффективная |
| 4.1 | Специальная подпрограмма «Выявление и поддержка одаренных детей» | 223,7 | 223,7 | 100 |  |  |
| 4.2 | Специальная подпрограмма «Поддержка молодых педагогических работников образовательных учреждений Гаврилово-Посадского муниципального района» | 187,0 | 181,9 | 97,3 |  |  |
| 4.3 | Специальная подпрограмма «Отдых детей и подростков в каникулярное время» | 528,0 | 527,5 | 99,9 |  |  |
| 4.4 | Специальная подпрограмма «Организация питания в общеобразовательных учреждениях» | 2693,5 | 2590,9 | 96,2 |  |  |
| 4.5 | Аналитическая подпрограмма «Дошкольное образование» | 79153,5 | 78327,7 | 99,0 |  |  |
| 4.6 | Аналитическая подпрограмма «Начальное общее, основное общее и среднее (полное) общее образование» | 82694,6 | 82466,7 | 99,7 |  |  |
| 4.7 | Аналитическая подпрограмма «Дополнительное образование детей» | 2372,2 | 2372,2 | 100 |  |  |
| 4.8 | Аналитическая подпрограмма «Обеспечение ведения бухгалтерского учета в учреждениях, подведомственных Отделу образования администрации Гаврилово-Посадского муниципального района» | 4290,8 | 4215,5 | 98,2 |  |  |
| 4.9 | Аналитическая подпрограмма «Обеспечение деятельности Информационно-технического центра Отдела образования Гаврилово-Посадского муниципального района» | 3042,0 | 2986,2 | 98,2 |  |  |
| 5 | Развитие газификации Гаврилово-Посадского муниципального района | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 5.1 | Специальная подпрограмма «Строительство сетей газоснабжения в Гаврилово-Посадском муниципальном районе Ивановской области» |  |  |  |  |  |
| 6 | Развитие транспортной системы Гаврилово-Посадского муниципального района | 4452,406 | 3811,498 | 85,6 | 88,7 | умеренно эффективная |
| 6.1 | Специальная подпрограмма «Развитие сети автомобильных дорог общего пользования местного значения в Гаврилово-Посадском районе в 2014-2016 годах» | 2635,206 | 2399,998 | 91,1 |  |  |
| 6.2 | Специальные подпрограммы «Субсидирование транспортного обслуживания населения Гаврилово-Посадского муниципального района» | 1817,2 | 1411,5 | 77,7 |  |  |
| 7 | Обеспечение доступным и комфортным жильем, объектами инженерной инфраструктуры населения Гаврилово-Посадского муниципального района | 6539,256 | 642,491 | 9,8 | 61,7 | умеренно эффективная |
| 7.1 | Специальная подпрограмма «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Гаврилово-Посадского муниципального района» | 0 | 0 |  |  |  |
| 7.2 | Специальная подпрограмма «Бюджетная поддержка граждан в сфере ипотечного жилищного кредитования в Гаврилово-Посадском муниципальном районе» | 0 | 0 |  |  |  |
| 7.3 | Специальная подпрограмма «Развитие туризма в Гаврилово-Посадском муниципальном районе Ивановской области» | 603000,0 | 642,491 | 0,1 |  |  |
| 8 | Улучшение экологической обстановки Гаврилово-Посадского муниципального района | 624,0 | 600,0 | 96,2 | 70,3 | Умеренно эффективная |
| 8.1 | Специальная подпрограмма «Обращение с отходами производства и потребления» | 552,0 | 528,0 | 64,4 |  |  |
| 8.2 | Специальная подпрограмма «Озеленение населенных пунктов района и экологическое воспитание населения» | 72,0 | 72,0 | 100 |  |  |
| 8.3 | Специальная подпрограмма «Особо охраняемые природные территории местного значения» | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 9 | Экономическое развитие Гаврилово-Посадского муниципального района |  |  |  |  | эффективная |
|  |  | 6486,772 | 6057,869 | 93,4 | 95 |  |
| 9.1 | Специальная подпрограмма «Развитие малого и среднего предпринимательства в Гаврилово-Посадском муниципальном районе Ивановской области на 2014-2016 годы» | 100,0 | 50,0 | 50,0 |  |  |
| 9.2 | Специальная подпрограмма «Создание и развитие многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг Гаврилово-Посадского муниципального района» | 6386,772 | 6007,869 | 94,1 |  |  |
| 10 | Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Гаврилово-Посадском муниципальном районе | 6571,334 | 2747,78 | 41,8 | 100 | умеренно эффективная |
| 10.1 | Специальная подпрограмма «Устойчивое развитие сельских территорий Гаврилово-Посадского муниципального района» | 2833,47 | 2833,47 | 100 |  |  |
| 11 | Развитие муниципальной службы в Гаврилово-Посадском муниципальном районе | 50,46 | 50,46 | 100 | 20 | умеренно эффективная |
|  |  | 51,0 |  |  |  |  |
| 11.1 | Специальная подпрограмма «Эффективный муниципалитет | 51,0 | 50,46 | 100 |  |  |
| 12 | Совершенствование работы органов местного самоуправления Гаврилово-Посадского муниципального района | 8882,6 | 8050,3 | 90,6 | 100 | эффективная |
| 12.1 | Аналитическая подпрограмма «Обеспечение деятельности органов местного самоуправления Гаврилово-Посадского муниципального района» | 8882,6 | 8050,3 | 90,6 |  |  |
| 13 | Долгосрочная сбалансированность и устойчивость консолидированного бюджета Гаврилово-Посадского муниципального района | 1902,0 | 1774,3 | 93,3 | 100 | эффективная |
| 13.1 | Аналитическая подпрограмма «Обеспечение финансирования непредвиденных расходов бюджета Гаврилово-Посадского муниципального района» | 300,0 | 172,3 | 57,4 |  |  |
| 13.2 | Аналитическая подпрограмма «Обеспечение сбалансированности бюджетов поселений Гаврилово-Посадского муниципального района» | 1602,0 | 1602,0 | 100 |  |  |
| 13.3 | Специальная подпрограмма «Повышение качества управления муниципальными финансами» | 0 | 0 |  |  |  |
|  |  | 0 | 0 |  |  |  |