

**Администрация Гаврилово-Посадского муниципального района**

**Сводный ГОДОВОЙ ДОКЛАД**

**о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных**

**программ Гаврилово-Посадского муниципального района и Гаврилово-Посадского городского поселения**

**за 2019 год**

Гаврилов Посад -2020

В 2019 году деятельность администрации Гаврилово-Посадского муниципального района была направлена на обеспечение устойчивого развития экономики и социальной стабильности в районе и городском поселении.

Сводный годовой доклад о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ за 2019 год (далее – сводный доклад) подготовлен в соответствии Бюджетным кодексом Российской Федерации, постановлением администрации Гаврилово-Посадского муниципального района от 23.08.2013  № 403-п «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценке эффективности муниципальных программ Гаврилово-Посадского муниципального района», постановлением администрации Гаврилово-Посадского муниципального района от 11.09.2013  № 445-п «Об утверждении Методических указаний по разработке и реализации муниципальных программ Гаврилово-Посадского муниципального района», постановлением администрации Гаврилово-Посадского муниципального района от 13.11.2018  № 597-п «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценке эффективности муниципальных программ Гаврилово-Посадского городского поселения», постановлением администрации Гаврилово-Посадского муниципального района от 05.12.2018  № 669-п «Об утверждении Методических указаний по разработке и реализации муниципальных программ Гаврилово-Посадского городского поселения».

Муниципальная программа – это документ стратегического планирования, содержащий комплекс планируемых мероприятий, взаимосвязанных по задачам, срокам осуществления, исполнителям и ресурсам, и обеспечивающих наиболее эффективное достижение целей социально-экономического развития района. Целью формирования и реализации муниципальных программ является необходимость решения крупных, значимых социально-экономических задач, стоящих перед муниципалитетом.

В соответствии с утвержденными перечнями 2019 году на территории Гаврилово-Посадского муниципального района реализовывались 18 муниципальных программ Гаврилово-Посадского муниципального района и 12 муниципальных программ Гаврилово-Посадского городского поселения, перечни которых утверждены, соответственно постановлением администрации Гаврилово-Посадского муниципального района от 13.11.2018  № 598-п и постановлением администрации Гаврилово-Посадского муниципального района от 20.05.2013  № 229-п:

- «Развитие культуры Гаврилово-Посадского муниципального района», утвержденная постановлением администрации Гаврилово-Посадского муниципального района от 11.11.2016 № 552-п;

- «Развитие физической культуры, спорта и повышение эффективности реализации молодёжной политики Гаврилово-Посадского муниципального района», утвержденная постановлением администрации Гаврилово-Посадского муниципального района от 11.11.2016 № 553-п;

- «Социальная поддержка граждан и общественных организаций Гаврилово-Посадского муниципального района», утвержденная постановлением администрации Гаврилово-Посадского муниципального района от 11.11.2016 № 554-п;

- «Развитие системы образования Гаврилово-Посадского муниципального района», утвержденная постановлением администрации Гаврилово-Посадского муниципального района от 11.11.2016 № 561-п;

- «Развитие газификации Гаврилово-Посадского муниципального района», утвержденная постановлением администрации Гаврилово-Посадского муниципального района от 13.11.2013 № 564-п;

- «Развитие транспортной системы Гаврилово-Посадского муниципального района», утвержденная постановлением администрации Гаврилово-Посадского муниципального района от 11.11.2016 № 560-п;

- «Обеспечение доступным и комфортным жильем, объектами инженерной инфраструктуры населения Гаврилово-Посадского муниципального района», утвержденная постановлением администрации Гаврилово-Посадского муниципального района от 13.11.2013 № 566-п;

- «Улучшение экологической обстановки Гаврилово-Посадского муниципального района», утвержденная постановлением администрации Гаврилово-Посадского муниципального района от 13.11.2013 № 567-п;

- «Экономическое развитие Гаврилово-Посадского муниципального района», утвержденная постановлением администрации Гаврилово-Посадского муниципального района от 13.11.2013 № 568-п;

- Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Гаврилово-Посадском муниципальном районе», утвержденная постановлением администрации Гаврилово-Посадского муниципального района от 13.11.2013 № 571-п;

 - «Организация деятельности органов местного самоуправления Гаврилово-Посадского муниципального района», утвержденная постановлением администрации Гаврилово-Посадского муниципального района от 11.11.2016 № 550-п;

- «Совершенствование работы органов местного самоуправления Гаврилово-Посадского муниципального района», утвержденная постановлением администрации Гаврилово-Посадского муниципального района от 11.11.2016 № 551-п;

- «Долгосрочная сбалансированность и устойчивость консолидированного бюджета Гаврилово-Посадского муниципального района», утвержденная постановлением администрации Гаврилово-Посадского муниципального района от 11.11.2016 № 555-п;

- «Организация обеспечения населения в сельских поселениях Гаврилово-Посадского муниципального района коммунальными услугами и топливом», утвержденная постановлением администрации Гаврилово-Посадского муниципального района от 11.11.2016 № 556-п;

- «Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан сельских поселений Гаврилово-Посадского муниципального района», утвержденная постановлением администрации Гаврилово-Посадского муниципального района от 11.11.2016 № 557-п;

- Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения в сельских поселениях Гаврилово-Посадского муниципального района», утвержденная постановлением администрации Гаврилово-Посадского муниципального района от 11.11.2016 № 558-п;

- «Участие в организации деятельности по сбору и транспортированию твердых бытовых отходов в сельских поселениях Гаврилово-Посадского муниципального района», утвержденная постановлением администрации Гаврилово-Посадского муниципального района от 11.11.2016 № 559-п;

- «Развитие многоуровневой системы профилактики правонарушений и обеспечение безопасности граждан на территории Гаврилово-Посадского муниципального района», утвержденная постановлением администрации Гаврилово-Посадского муниципального района от 18.08.2017 № 487-п;

- «Развитие культуры в Гаврилово Посадском городском поселении Гаврилово-Посадского муниципального района », утвержденная постановлением администрации Гаврилово-Посадского муниципального района 04.12.2018 № 657-п;

- «Развитие физической культуры, спорта и реализация молодежной политики Гаврилово-Посадского городского поселения Гаврилово-Посадского муниципального района», утвержденная постановлением администрации Гаврилово-Посадского муниципального района от 14.11.2018 № 604-п;

- «Управление муниципальным имуществом Гаврилово-Посадского городского поселения», утвержденная постановлением администрации Гаврилово-Посадского муниципального района 30.11.2018 № 647-п;

- «Пожарная безопасность и защита населения и территории Гаврилово-Посадского городского поселения от чрезвычайных ситуаций», утвержденная постановлением администрации Гаврилово-Посадского муниципального района от 14.11.2018 № 605-п;

- «Развитие транспортной системы Гаврилово-Посадского городского поселения», утвержденная постановлением администрации Гаврилово-Посадского муниципального района от 30.11.2018 № 645-п;

- «Благоустройство территории Гаврилово-Посадского городского поселения», утвержденная постановлением администрации Гаврилово-Посадского муниципального района от 05.12.2018 № 663-п;

- «Обеспечение доступным и комфортным жильем и жилищно-коммунальными услугами граждан Гаврилово-Посадского городского поселения», утвержденная постановлением администрации Гаврилово-Посадского муниципального района от 30.11.2018 № 646-п;

- «Социальная поддержка граждан Гаврилово Посадского городского поселения Гаврилово-Посадского муниципального района», утвержденная постановлением администрации Гаврилово-Посадского муниципального района от 11.11.2016 №  562-п;

- «Долгосрочная сбалансированность и устойчивость бюджета Гаврилово-Посадского городского поселения», утвержденная постановлением администрации Гаврилово-Посадского муниципального района от 14.11.2018 № 606-п;

- «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в Гаврилово Посадском городском поселении», утвержденная постановлением администрации Гаврилово-Посадского муниципального района от 29.11.2018 № 637-п;

- Формирование современной городской среды Гаврилово-Посадского городского поселения» утвержденная постановлением администрации Гаврилово-Посадского муниципального района от 12.12.2017 №  744-п.

- «Поддержка граждан в сфере ипотечного жилищного кредитования в Гаврилово-Посадском городском поселении» от 10.10.2018 №  529-п.

С целью **информирования общественности** о действующих муниципальных программах все они в актуальной редакции размещены на официальном сайте администрации Гаврилово-Посадского муниципального района. Для осуществления контроля реализации муниципальных программ по итогам каждого квартала 2019 года проведены мониторинги их реализации, подготовлены промежуточные отчеты.

В соответствии с установленными требованиями ответственные исполнители муниципальных программ до 15 февраля года, следующего за отчетным, подготавливают и направляют в отдел экономии Управления экономического развития годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ.

Сводный годовой доклад сформирован на основе 30 годовых отчетов ответственных исполнителей.

Муниципальные программы, реализуемые в 2019 году на территории муниципального района носят среднесрочный и долгосрочный характер: на выполнение всех мероприятий в течение 3 лет рассчитаны – 11 программ, 4-летний период - 4 программы, на 5-летний период – 9 программ, на 7-летний период – 1 программа, на 8-летний период – 6 программ

 По результатам реализации муниципальных программ за 2019 год отделом экономики Управления экономического развития на основе данных, предоставленных ответственными исполнителями, проведена оценка их эффективности в соответствии с утвержденной методикой.

Оценка эффективности реализации муниципальных программ осуществляется по следующим критериям:

- Степень выполнения мероприятий специальных программ (критерий С1)

- Степень достигнутой экономии при выполнении специальных и аналитических программ (критерий С2/А1)

- Степень достижения ожидаемых результатов реализации программ (критерий С3/А2)

При оценке муниципальных программ по степени реализации программных мероприятий (критерий С1) установлено, что основная масса программных мероприятий выполнена в запланированном объеме. На 2019 год в 30 муниципальных программах было предусмотрено  174  мероприятия, из них выполнено – 173, что составляет   99,43 % от общего количества. Допущено **невыполнение** – 1 **мероприятия** или 0,57 % от общего количества. **Полностью** выполнены запланированные мероприятия по 29 МП из 30 МП.  **Показатель** реализации мероприятий данных МП равен «100». **Бальная оценка** по критерию составляет 25 баллов.

По 1 МП из 30 значение по данному показателю составило **менее** «100»:

- **Программа** **«Развитие транспортной системы Гаврилово-Посадского городского поселения»**, оценка по рассматриваемому критерию представлена в таблице:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **% выполнения мероприятий программы** | **Эффективность реализации программ/подпрограмм** | **Бальная оценка критерия С1** |
| **98,31** | **65** | **0** |

 данные показатели обусловлены отсутствием соответствующих требованиям заказчика предложений на рынке товаров работ и услуг в период проведения процедуры определения подрядчика по объекту «установка над проезжей частью дублирующих дорожных знаков 5.19.1 «Пешеходный переход» на Г-образных опорах (ул. Розы Люксембург, ул. Дзержинского, Суздальское шоссе, ул. Советская)» по специальной подпрограмме **«Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и инженерных сооружений на них»**, оценка которой представлена в таблице:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **% выполнения мероприятий подпрограммы** | **Эффективность реализации программ/подпрограмм** | **Бальная оценка критерия С1** |
| **96,62** | **65** | **0** |

В целом при оценке муниципальных программ по данному критерию наблюдается планомерная работа ответственных исполнителей по реализации программных мероприятий.

Для оценки эффективности по степени достигнутой **экономии** при выполнении специальных и аналитических программ в соответствии с требованиями Порядка и Методических указаний ответственными исполнителями в составе отчетов представлена информация об использовании бюджетных ассигнований, а также информация о фактических расходах бюджетов и внебюджетных источников.

В результате оценки муниципальных программ по Степени достигнутой экономии при выполнении специальных и аналитических программ (критерий С2/А1) установлено, что **экономия** при реализации 28 муниципальных программ **отсутствует**, объемы **кассовых** расходов по 28 программам, учитываемым согласно методике, **равны** **запланированным** объемам бюджетных ассигнований. Показатели 28 муниципальных программ по данному критерию имеют **значение** «1,00», что соответствует оценке 10 баллов по специальным и 20 баллов - по аналитическим подпрограммам.

По 2 муниципальным программам из 30 значение по данному критерию составило более 1,00, это

- **Программа** «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Гаврилово-Посадском муниципальном районе», оценка по рассматриваемому критерию представлена в таблице:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **% экономии при выполнении программ/подпрограмм** | **Эффективность реализации программ/подпрограмм** | **Бальная оценка критерия С2** |
| **2,00** | **45** | **10** |

- **Программа** «Развитие транспортной системы Гаврилово-Посадского городского поселения», оценка по рассматриваемому критерию представлена в таблице:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **% экономии при выполнении программ/подпрограмм** | **Эффективность реализации программ/подпрограмм** | **Бальная оценка критерия С2** |
| **2,47** | **65** | **10** |

Экономия достигнута за счет снижения начальной максимальной цены контрактов в результате проведения конкурентных процедур по определению подрядчиков при размещении муниципального заказа.

Информация о расчетах по данному критерию приведена в таблице «Сведения об оценке эффективности реализации муниципальных программ Гаврилово-Посадского муниципального района и Гаврилово-Посадского городского поселения», прилагается.

**Наибольший удельный вес** в **объеме финансирования** **расходной части бюджета** предусмотрен на реализацию мероприятий программы «Развитие образования Гаврилово-Посадского муниципального района» - **165 120 900 рублей, что** составляет **57,04 %** программных расходов бюджета, предусмотренных на реализацию муниципальных программ Гаврилово-Посадского муниципального района.

Данная программа содержит достаточно информативные индикаторы, непосредственно отражающие ее результативность и наиболее широкий перечень мероприятий.

Отделом экономики проведен анализ достижения целевых индикаторов муниципальных программ. По итогам 2019 года из 345 **индикаторов** муниципальных программ **выполнены** либо перевыполнены 294 показателей, **не выполнены** 51 индикатор.

В 23 муниципальных программах основные запланированные на отчетный период значения индикаторов достигнуты **в полном** объеме. В остальных 7 программах результат достижения целевых индикаторов составляет **менее 100 %,** к ним относятся:

**- программа «Управление муниципальным имуществом Гаврилово-Посадского городского поселения» - 66,7%;**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Наименование целевого индикатора (Единица измерения)** | **Доля заключенных договоров аренды по отношению к общему количеству имущества в перечне (%)** | **Количество автомобильных дорог, в отношении которых требуется оформление права муниципальной собственности (единиц)** | **Количество объектов жилищно-коммунального хозяйства, в отношении которых требуется оформление права муниципальной собственности** |
| **План** | 100 | 10 | 8 |
| **факт** | 0 | 0 | 0 |

Причиной невыполнения показателей послужило расторжение действующих договоров аренды муниципального имущества по завершении отчетного периода, а также длительность проведения кадастровых работ по изготовлению технической документации в отношении запланированных объектов.

**- программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем и жилищно-коммунальными услугами граждан Гаврилово-Посадского городского поселения» - 79,3%;**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Наименование целевого индикатора (Единица измерения)** | **Количество проживающих(временно проживающих) в общежитии (чел.)** | **Количество юридических и индивидуальных****предпринимателей, которым представлена****субсидия на возмещение недополученных****доходов в связи регулированием платы****градан за услуги холодного водоснабжения,****горячего водоснабжения, водоотведения и****очистки сточных вод (ед.)** |
| **План** | 150 | 1 |
| **факт** | 149 | 0 |

Причиной невыполнения показателей послужило улучшение жилищных условий граждан и уменьшение численности населения.

**- программа «Благоустройство территории Гаврилово-Посадского городского поселения» - 84,1%;**

|  |  |
| --- | --- |
| **Наименование целевого индикатора (Единица измерения)** | **Доля энергосберегающих светильников (%)** |
| **План** | 50 |
| **факт** | 15 |

Причиной невыполнения показателя послужила подготовительная работа по инвентаризации и актуализации технической документации объектов уличного освещения городского хозяйства, являющаяся обязательным требованием для заключения долгосрочного энергосервисного контракта, предметом которого будет модернизация сети, монтаж и эксплуатация 100% энергосберегающих светильников.

**- программа «Развитие газификации Гаврилово-Посадского муниципального района» - 53,45%;**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Наименование целевого индикатора (Единица измерения)** | **Количество****газифицированных****населенных пунктов к их****общему числу (единиц, %)** | **Количество метров газопроводов,****приходящихся на 1000 человек населения (м)** | **Количество****газифицированных квартир****и частных домовладений (шт)** |
| **План** | 63, 71% | 23950 | 2030 |
| **факт** | 29, 32,6%  | 14307  | 1099  |

Причиной невыполнения показателей послужило отсутствие финансирование из областного бюджета на строительство в отношении запланированных объектов.

**- программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем, объектами инженерной инфраструктуры населения Гаврилово-Посадского муниципального района» - 83,73%;**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Наименование целевого индикатора (Единица измерения)** | **Доля семей, имеющих****Возможность приобрести жилье,****Соответствующее стандартам****обеспечения жилыми помещениями, с****помощью собственных и****заемных средств (%)** | **Уровень износа объектов жилищно-****Коммунального хозяйства (%)** |
| **План** | 14 | 67 |
| **факт** | 0 | 92 |

Причиной невыполнения показателей послужило отсутствие необходимого финансирования для реализации планируемых программных мероприятий в полном объеме.

**- программа «Улучшение экологической обстановки Гаврилово-Посадского муниципального района» - 88,9%;**

|  |  |
| --- | --- |
| **Наименование целевого индикатора (Единица измерения)** | **Проведение Акции по сбору макулатуры среди школьников района (награждение победителя соревнования)** |
| **План** | 1 |
| **факт** | 0 |

Причиной невыполнения показателя послужило недостаточное взаимодействие ответственных исполнителей программы при подведение итогов акции. Итоги подведены в октябре 2019 года, но средства не использованы отделом образования Управления социальной сферы Администрации.

**- программа «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Гаврилово-Посадском муниципальном районе» - 79,78%**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Наименование целевого индикатора (Единица измерения)** | **План** | **Факт** |
| Посевная площадь зерновые зернобобовые культуры-всего, в том числе: сельхозорганизации и КФХ хозяйства населения" | 188191878237 | 174791739980 |
| Картофель – всего в том числе:сельхоз организации иКФХ хозяйства населения | 606125481 | 34650296 |
| Овощи – всего в том числе:сельхоз организации и КФХхозяйства населения | 21767150 | 985840 |
| Производство основныхвидов продукции. Зерно в весе после доработки – всего в том числе: сельхоз организации иКФХ хозяйства населения | 4923649193,842,2 | 4018540161,823,2 |
| картофель – всего в том числе:сельхоз организации и КФХхозяйства населения | 842918456584 | 4834,1749,34084,8 |
| Посевная площадь,засеваемая элитнымисеменами | 2775 | 2311 |
| Реализация зерновых изернобобовых культур ввесе после доработки вхозяйствах всех категорий | 17200 | 16721 |
| Развитие инновационной деятельности в АПК: Площадь зерновых культур, обработанных биологическимисредствами защиты растенийи микробиологическимиудобрениями | 30720278562864 | 30718,7 28852,8 1865,9 |
| Производство (реализация) скота иптицы на убой в живом весе во всех категориях хозяйств в том числе:сельхозорганизации и КФХхозяйства населения | 22751359916 | 2004,31311693,3 |
| Развитие инновационнойдеятельности в АПК: Площадь зерновых культур, обработанных биологическимисредствами защиты растений и микробиологическимиудобрениями | 450 | 0 |
| Ввод (приобретение) жилья для граждан, проживающих сельской местности | 126 | 0 |

Причиной невыполнения показателей послужили: уменьшение площади зерновых культур за счет увеличения площади кормовых культур, уменьшение площади в связи с отсутствием рынка сбыта, уменьшение валового сбора зерна в связи с неблагоприятными погодными условиями, уменьшение реализации в связи с сокращением площадей посадки картофеля, уменьшение валового сбора зерновых и зернобобовых культур, снижение поголовья КРС в с/х организациях (мероприятия по оздоровлению стада КРС от лейкоза) и снижение КРС в ЛПХ, уменьшение поголовья КРС в связи с проведенными мероприятиями по лейкозу, а также незначительный эффект, полученный в результате обработки зерновых культур биологическими средствами защиты растений и микробиологическими удобрениями

Согласно результатам проведенной оценки достижения запланированных значений индикаторов реализации муниципальных программ в 2019 году, **среднее значение** по данному критерию оценки составило **87,86%**

**Минимальное значение** оценки по указанному критерию в 2019 году составило **53,45%** **по МП «Развитие газификации Гаврилово-Посадского муниципального района»**

Негативное **влияние** на достижение запланированных значений индикаторов **оказало** сокращение **финансирования** муниципальных программ.

Вместе с тем, по ряду программ отмечается **превышение показателя** выполнения плановых индикаторов, что указывает на **несоответствие** запланированных целевых показателей направлениям расходования средств бюджета района и городского поселения. **Требуется приведение** утвержденных индикаторов (целевых показателей) в соответствие с направлениями программных расходов.

Показатели **всех подпрограмм** муниципальных программ, по которым значения индикаторов достигнуты в полном объеме, по данному критерию имеют значение «1,00», что соответствует **оценке** 55 баллов для специальных и 60 баллов для аналитических подпрограмм. Показатели подпрограмм результат достижения целевых индикаторов по которым составляет **менее 100 %,** имеют значение «2,00», что соответствует оценке 10 баллов по специальным и 30 баллов по аналитическим подпрограммам. Информация о расчетах по данному критерию приведена в таблице «Сведения об оценке эффективности реализации муниципальных программ Гаврилово-Посадского муниципального района и Гаврилово Посадского городского поселения», прилагается.

На ход реализации муниципальных программ в 2019 году повлиял ряд **факторов**:

- бюджетный **дефицит** и, вследствие этого, недостаточное **финансирование** муниципальных программ, что не позволило в полной мере выполнить запланированные значения индикаторов;

- **организационные вопросы**, связанные с управлением ходом реализации муниципальных программ и формированием отчетных материалов.

**Комплексная оценка** эффективности реализации муниципальной программы осуществляется путем вычисления соотношения оценок эффективности составляющих ее подпрограмм и исполненных объемов кассовых расходов бюджета данных подпрограмм. Оценка эффективности реализации Программы измеряется в баллах, **диапазон** ее возможных значений составляет **от «– 100» баллов до «100» баллов**. Отрицательные значения оценки свидетельствуют о неэффективности реализации Программы в отчетном году. Положительные значения оценки свидетельствуют об эффективности реализации Программы в отчетном году. Эффективными признаются программы получившие оценку от 80 до 100 баллов, умеренно эффективными – от 40 до 80 баллов. Низкоэффективными признаются программы, оценка которых составляет менее 40 баллов. В свою очередь оценка эффективности реализации подпрограмм определяется суммированием баллов, полученных по трем критериям (С1+С2/А1+С3/А2).

**По итогам** комплексной **оценки** эффективности реализации муниципальных программ за отчетный 2019 год, проведенной отделом экономики Управления экономического развития Администрации Гаврилово-Посадского муниципального района **эффективными** признаны 24 программа, **умеренно** эффективными – 6 программ:

**1. программа «Управление муниципальным имуществом Гаврилово-Посадского городского поселения» - 76,04%**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование программы/ подпрограммы** | **Источник финансирования** | **Объем бюджетных ассигнований** | **Кассовые расходы** | **% экономии при выполнении программ/****подпрограмм** | **% выполнения мероприятий программ/подпрограмм** | **Эффективность реализации программ/подпрограмм** | **Бальная оценка критерия С1** | **Бальная оценка критерия С2/А1** | **Бальная оценка критерия С3/А2** | **Степень достижения результатов подпрограмм** |
| **Управление муниципальным имуществом Гаврилово-Посадского городского поселения** | **Всего** | **964,100** | **964,10** | **1,00** | **100,00** | **76,043** |  |  |  | 1 |
| **местный бюджет** | **964,100** | **964,10** |  |  |  |  |  |  |  |
| Аналитическая подпрограмма «Содержание муниципального жилищного фонда» | Всего | 855,1 | 855,1 | **1,00** | **100,00** | 80 | **25** | 20 | 60 | 1 |
| Специальная подпрограмма «Оформление права муниципальной собственности на объекты дорожного и жилищно-коммунального хозяйства» | Всего | 109 | 109 | **1,00** | **100,00** | 45 | **25** | 10 | 10 | 2 |
| местный бюджет | 109 | 109 |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Управление муниципальным имуществом Гаврилово-Посадского городского поселения** | **45** | 2 | **Наименование целевого индикатора (Единица измерения)** | **Доля заключенных договоров аренды по отношению к общему количеству имущества в перечне (%)** | **Количество автомобильных дорог, в отношении которых требуется оформление права муниципальной собственности (единиц)** | **Количество объектов жилищно-коммунального хозяйства, в отношении которых требуется оформление права муниципальной собственности** |
|  |   | **План** | 100 | 10 | 8 |
|  |   | **факт** | 0 | 0 | 0 |

**2. программа «Развитие транспортной системы Гаврилово-Посадского городского поселения» - 65%**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование программы/ подпрограммы** | **Источник финансирования** | **Объем бюджетных ассигнований** | **Кассовые расходы** | **% экономии при выполнении программ/****подпрограмм** | **% выполнения мероприятий программ/подпрограмм** | **Эффективность реализации программ/подпрограмм** | **Бальная оценка критерия С1** | **Бальная оценка критерия С2/А1** | **Бальная оценка критерия С3/А2** | **Степень достижения результатов подпрограмм** |
| **Развитие транспортной системы Гаврилово-Посадского городского поселения** | **Всего** | **47 048,315** | **41 919,670** | **2,47** | **98,31** | **65** | **0** | **10** |  | **1** |
| **местный бюджет** | **4 436,467** | **2 193,738** |  |  |  |  |  |  |  |
| **областной бюджет** | **42 611,85** | **0** |  |  |  |  |  |  |  |
| Специальная подпрограмма «Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и инженерных сооружений на них» | Всего | 46 592,87 | 41 464,21965 | 3,95 | 96,62 | 65 | 0 | 10 | 55 | 1 |
| местный бюджет | 3981,01708 | 1738,28815 |  |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет | 42611,84828 | 39725,9315 |  |  |  |  |  |  |  |
| Специальные подпрограммы «Субсидирование транспортного обслуживания населения Гаврилово-Посадского городского поселения » | Всего | 455,45 | 455,45 | 1,00 | 100,00 | 90 | 25 | 10 | 55 | 1 |
| местный бюджет | 455,45 | 455,45 |  |  |  |  |  |  |  |

**3. программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем и жилищно-коммунальными услугами граждан Гаврилово-Посадского городского поселения» - 60,5%**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование программы/ подпрограммы** | **Источник финансирования** | **Объем бюджетных ассигнований** | **Кассовые расходы** | **% экономии при выполнении программ/****подпрограмм** | **% выполнения мероприятий программ/подпрограмм** | **Эффективность реализации программ/подпрограмм** | **Бальная оценка критерия С1** | **Бальная оценка критерия С2/А1** | **Бальная оценка критерия С3/А2** | **Степень достижения результатов подпрограмм** |
| **Обеспечение доступным и комфортным жильем и жилищно-коммунальными услугами граждан Гаврилово-Посадского городского поселения** | **Всего** | **6 966,000** | **6 966,000** | **1,00** | **100,00** | **60,5** |  |  |  | 2 |
| **местный бюджет** | **5 131,000** | **5 131,000** |  |  |  |  |  |  |  |
| **областной бюджет** | **0** | **0** |  |  |  |  |  |  |  |
| **федеральный бюджет** | **0** | **0** |  |  |  |  |  |  |  |
| **внебюджетное финансирование** | **1 835,000** | **1 835,000** |  |  |  |  |  |  |  |
| Специальная подпрограмма «Муниципальное общежитие» | Всего | 2 185,00 | 2 185,00 | **1,00** | **100,00** | 45 | **25** | 10 | 10 | 2 |
| местный бюджет | 1 171,00 | 1 171,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| внебюджетное финансирование | 1 014,00 | 1 014,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| Специальная подпрограмма «Услуги городской бани» | Всего | 2 381,00 | 2 381,00 | **1,00** | **100,00** | **45** | **25** | 10 | 10 | 2 |
| местный бюджет | 1 560,00 | 1 560,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| внебюджетное финансирование | 821,00 | 821,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| Специальная подпрограмма «Субсидирование юридических лиц,предоставляющих услуги водоснабжения и водоотведения» | Всего | 2 400,00 | 2 400,00 | **1,00** | **100,00** | 90 | **25** | 10 | 55 | 1 |
| местный бюджет | 2 400,00 | 2 400,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Обеспечение доступным и комфортным жильем и жилищно-коммунальными услугами граждан Гаврилово-Посадского городского поселения** | **60,5** | 2 | **Наименование целевого индикатора (Единица измерения)** | **Количество****потребителей****услуги городской****бани (ед.)** | **Количество Проживающих (временно проживающих) в общежитии (чел.)** | **Количество юридических лиц и индивидуальных****предпринимателей, которым представлена****субсидия на возмещение недополученных****доходов в связи регулированием платы****граждан за услуги холодного водоснабжения,****горячего водоснабжения, водоотведения и****очистки сточных вод (ед.)** |
|  |   | **План** | 5300 | 150 | 1 |
|  |   | **факт** | 5275 | 149 | 0 |

**4. программа «Пожарная безопасность и защита населения и территории Гаврилово-Посадского городского поселения от чрезвычайных ситуаций» - 74%**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование программы/ подпрограммы** | **Источник финансирования** | **Объем бюджетных ассигнований** | **Кассовые расходы** | **% экономии при выполнении программ/****подпрограмм** | **% выполнения мероприятий программ/подпрограмм** | **Эффективность реализации программ/подпрограмм** | **Бальная оценка критерия С1** | Бальная оценка критерия С2/А1 | Бальная оценка критерия С3/А2 | Степень достижения результатов подпрограмм |
| **Пожарная безопасность и защита населения и территории Гаврилово-Посадского городского поселения от чрезвычайных ситуаций** | **Всего** |  **179,100**  |  **179,100**  |  **1,00**  |  **100,00**  | **74**  |  |   |   | 1 |
| **местный бюджет** |  **179,100**  |  **179,100**  |  |  |  |  |   |   |   |
| Аналитическая подпрограмма «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций» | Всего | 141,8 | 141,8 |  1,00  |  100,00  | 80 | 25 | 20 | 60 | 1 |
| местный бюджет | 141,8 | 141,8 |   |   |   |   |   |   |   |
| Аналитическая подпрограмма «Обеспечение пожарной безопасности Гаврилово-Посадского городского поселения» | Всего | 37,3 | 37,3 |  1,00  |  100,00  | 50 | 25 | 20 | 30 | 2 |
| местный бюджет | 37,3 | 37,3 |   |   |   |   |   |   |   |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Пожарная безопасность и защита населения и территории Гаврилово-Посадского городского поселения от чрезвычайных ситуаций** | **74** | 1 | **Наименование целевого индикатора (Единица измерения)** | **Количество****Пожаров (шт.)** | **«Число****травмированных и погибших на пожарах» (чел.)** |
|  |   | **План** | 13 | 0 |
|  |   | **факт** | 20 | 1 |

**5. программа «Улучшение экологической обстановки Гаврилово-Посадского муниципального района» - 57,67%**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование программы/ подпрограммы** | **Источник финансирования** | **Объем бюджетных ассигнований** | **Кассовые расходы** | **% экономии при выполнении программ/****подпрограмм** | **% выполнения мероприятий программ/подпрограмм** | **Эффективность реализации программ/подпрограмм** | **Бальная оценка критерия С1** | Бальная оценка критерия С2/А1 | Бальная оценка критерия С3/А2 | Степень достижения результатов подпрограмм |
| **Улучшение экологической обстановки Гаврилово-Посадского муниципального района** | **Всего** |  **710,400**  |  **710,400**  |  **1,00**  |  **100,00**  | **57,67**  |  |   |   | 2 |
| **местный бюджет** |  **710,400**  |  **710,400**  |  |  |  |  |   |   |   |
| **областной бюджет** | **0** | **0** |  |  |  |  |   |   |   |
| Специальная подпрограмма «Обращение с отходами производства и потребления» | Всего | 510,4 | 510,4 |  1,00  |  100,00  | 45 | 25 | 10 | 10 | 2 |
| местный бюджет | 510,4 | 510,4 |   |  |  |  |   |   |   |
| областной бюджет | 0 | 0 |   |  |  |  |   |   |   |
| Специальная подпрограмма «Озеленение населенных пунктов района и экологическое воспитание населения» | Всего | 49 | 49 |  1,00  |  100,00  | 90 | 25 | 10 | 55 | 1 |
| местный бюджет | 49 | 49 |   |   |   |   |   |   |   |
| Специальная подпрограмма «Особо охраняемые природные территории местного значения» | Всего | 66 | 66 |  1,00  |  100,00  | 90 | 25 | 10 | 55 | 1 |
| местный бюджет | 66 | 66 |   |   |   |   |   |   |   |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Улучшение экологической обстановки Гаврилово-Посадского муниципального района** | **57,67** | 2 | **Наименование целевого индикатора (Единица измерения)** | **Проведение Акции по сбору макулатуры среди школьников района (награждение победителя соревнования)****«Число****травмированных и погибших на пожарах» (чел.)** |
|  |   | **План** | 1 |
|  |   | **факт** | 0 |

**6. программа «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Гаврилово-Посадском муниципальном районе» - 45%**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование программы/ подпрограммы** | **Источник финансирования** | **Объем бюджетных ассигнований** | **Кассовые расходы** | **% экономии при выполнении программ/****подпрограмм** | **% выполнения мероприятий программ/подпрограмм** | **Эффективность реализации программ/подпрограмм** | **Бальная оценка критерия С1** | Бальная оценка критерия С2/А1 | Бальная оценка критерия С3/А2 | Степень достижения результатов подпрограмм |
| **Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Гаврилово-Посадском муниципальном районе** | **Всего** | **23738,284** | **23362,105** | **2,00** | **100,00** | **45,00** |  |  |  | 2 |
| **бюджет муниципального района** | **921,632** | **902,819** |  |  |  |  |  |  |  |
| **областной бюджет** | **4200,429** | **4175,413** |  |  |  |  |  |  |  |
| **внебюджетное финансирование** | **3350,085** | **3350,085** |  |  |  |  |  |  |  |
| **бюджеты сельских поселений** | **15,075** | **15,075** |  |  |  |  |   |   |   |
| **федеральный бюджет** | **15251,063** | **14918,713** |  |  |  |  |   |   |   |
| Специальная подпрограмма «Устойчивое развитие сельских территорий Гаврилово-Посадского муниципального района» | Всего | 23738,284 | 23362,105 | 2,00 | 100,00 | 45 | 25 | 10 | 10 | 2 |
| бюджет муниципального района | 921,632 | 902,819 |   |   |   |   |   |   |   |
| бюджеты сельских поселений | 15,075 | 15,075 |   |   |   |   |   |   |   |
| областной бюджет | 4200,429 | 4175,413 |   |   |   |   |   |   |   |
| внебюджетное финансирование | 3350,085 | 3350,085 |   |   |   |   |   |   |   |
| федеральный бюджет | 15251,063 | 14918,713 |   |   |   |   |   |   |   |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Наименование целевого индикатора (Единица измерения)** | **План** | **Факт** |
| Посевная площадь зерновые зернобобовые культуры-всего, в том числе: сельхозорганизации и КФХ хозяйства населения" | 188191878237 | 174791739980 |
| Картофель – всего в том числе:сельхоз организации иКФХ хозяйства населения | 606125481 | 34650296 |
| Овощи – всего в том числе:сельхоз организации и КФХхозяйства населения | 21767150 | 985840 |
| Производство основныхвидов продукции. Зерно в весе после доработки – всего в том числе: сельхоз организации иКФХ хозяйства населения | 4923649193,842,2 | 4018540161,823,2 |
| картофель – всего в том числе:сельхоз организации и КФХхозяйства населения | 842918456584 | 4834,1749,34084,8 |
| Посевная площадь,засеваемая элитнымисеменами | 2775 | 2311 |
| Реализация зерновых изернобобовых культур ввесе после доработки вхозяйствах всех категорий | 17200 | 16721 |
| Развитие инновационной деятельности в АПК: Площадь зерновых культур, обработанных биологическимисредствами защиты растенийи микробиологическимиудобрениями | 30720278562864 | 30718,7 28852,8 1865,9 |
| Производство (реализация) скота иптицы на убой в живом весе во всех категориях хозяйств в том числе:сельхозорганизации и КФХхозяйства населения | 22751359916 | 2004,31311693,3 |
| Развитие инновационнойдеятельности в АПК: Площадь зерновых культур, обработанных биологическимисредствами защиты растений и микробиологическимиудобрениями | 450 | 0 |
| Ввод (приобретение) жилья для граждан, проживающих сельской местности | 126 | 0 |

**В целях повышения эффективности** реализации муниципальных программ для ответственных исполнителей сформулированы рекомендации о необходимости выполнения ряда мероприятий.

1. Повысить **ответственность исполнителей** (соисполнителей) программ, в том числе обеспечить:

- качественное и своевременное **предоставление отчетных** данных;

- безусловное **соблюдение** назначений **целевых показателей** (индикаторов), направленных на реализацию функций программно-целевого планирования бюджета;

- обеспечение **выполнения программных мероприятий**, включая достижение запланированных целевых показателей (индикаторов);

- качественное и своевременное предоставление отчетных данных, **размещение сведений** о внесенных изменениях в муниципальные программы **в государственной автоматизированной системе «Управление».**

2. Повысить **качество управления** программами, в том числе обеспечить:

- повышение **эффективности планирования** целевых показателей (индикаторов) с целью недопущения значительного превышения их значений при оценке достижения;

- **полноту предоставления сведений** о достижении значений показателей (индикаторов) при формировании годового отчета о ходе реализации муниципальных программ;

- **комплексность системы показателей** (индикаторов), их **увязку** с реализуемыми **мероприятиями** и ресурсным обеспечением муниципальных программ, подпрограмм и мероприятий;

- повышение эффективности **привлечения иных источников** финансирования муниципальных программ;

-  **оперативнее актуализировать** содержание муниципальных программ в соответствии с изменениями параметров бюджета района и городского поселения.

В целом исполнителями муниципальных программ учтены рекомендации отдела экономики предоставленные в сводном докладе за предшествующий отчетный период. Надлежащим образом актуализируются значения целевых индикаторов, перечни мероприятий.

Дополнительная работа требуется в части **системности подхода** администраторов и ответственных исполнителей к формированию и реализации муниципальных программ.

**«Сведения об оценке эффективности реализации муниципальных программ**

**Гаврилово-Посадского муниципального района»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование программы/ подпрограммы** | **Источник финансирования** | **Объем бюджетных ассигнований**  | **Кассовые расходы**  |  **% экономии при выполнении программ/****подпрограмм**  | **% выполнения мероприятий программ/****подпрограмм** | **Эффективность реализации программ/****подпрограмм** | **Бальная оценка критерия С1** | **Бальная оценка критерия С2/А1** | **Бальная оценка критерия С3/А2** | **Степень достижения результатов подпрограмм** |
|  |  |
| **Развитие культуры Гаврилово-Посадского муниципального района** | **Всего** | **21 578,1428** | **21 575,9608** | **1,00** | **100,00** | **80,00** |  |  |  | 1 |
| **местный бюджет** | **16 135,7988** | **16 133,6168** |  |  |  |  |  |  |  |
| **областной бюджет** | **5442,344** | **5442,344** |  |  |  |  |  |  |  |
| **от физ. и юр. лиц** | **0,00** | **0,00** |  |  |  |  |  |  |  |
| Аналитическая подпрограмма «Обеспечение деятельности МБУ «Центр русского народного творчества Гаврилово-Посадского муниципального района Ивановской области» | Всего | 8652,068 | 8652,068 | **1,00** | 100,00 | 80 | **25** | 20 | 60 | 1 |
| местный бюджет | 5183,77 | 5183,77 |  |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет | 3468,298 | 3468,298 |  |  |  |  |  |  |  |
| от физ. и юр. лиц | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| Аналитическая подпрограмма «Библиотечно-информационное обслуживание населения Гаврилово-Посадского муниципального района» | Всего | 3318,94 | 3318,94 | **1,00** | 100,00 | 80 | **25** | 20 | 60 | 1 |
| местный бюджет | 1981,169 | 1981,169 |  |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет | 1337,771 | 1337,771 |  |  |  |  |  |  |  |
| Аналитическая подпрограмма «Развитие дополнительного образования детей» | Всего | 3 358,03945 | 3 358,039 | **1,00** | 100,00 | 80 | **25** | 20 | 60 | 1 |
| местный бюджет | 2721,76445 | 2721,76445 |  |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет | 636,275 | 636,275 |  |  |  |  |  |  |  |
| от физ. и юр. Лиц | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| Аналитическая подпрограмма «Организация культурно-массовых мероприятий» | Всего | 761,011 | 761,011 | **1,00** | 100,00 | 80 | **25** | 20 | 60 | 1 |
| местный бюджет | 761,011 | 761,011 |  |  |  |  |  |  |  |
| Обеспечение деятельности Муниципального казенного учреждения «Центр обеспечения деятельности учреждений культуры» | Всего | 5488,08432 | 5485,90235 | **1,00** | 100,00 | 80 | **25** | 20 | 60 | 1 |
| местный бюджет | 5488,08432 | 5485,90235 |  |  |  |  |  |  |  |
| **Развитие физической культуры, спорта и повышение эффективности реализации молодёжной политики Гаврилово-Посадского муниципального района** | **Всего** | **4515,84679** | **4515,84679** | **1,00** | **100,00** | **80,00** |  |  |  | 1 |
| **местный бюджет** | **4011,34679** | **4011,34679** |  |  |  |  |  |  |  |
| **областной бюджет** | **0** | **0** |  |  |  |  |  |  |  |
| **федеральный бюджет** | **0** | **0** |  |  |  |  |  |  |  |
| **от физ. и юр. лиц** | **504,5** | **504,5** |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Аналитическая подпрограмма «Развитие физической культуры и массового спорта» | Всего | 235,93849 | 235,93849 | **1,00** | 100,00 | 80 | **25** | 20 | 60 | 1 |
| местный бюджет | 235,93849 | 235,93849 |  |  |  |  |  |  |  |
| Аналитическая подпрограмма «Деятельность МБУ «Спортивно-оздоровительный центр Гаврилово-Посадского муниципального района» | Всего | 4029,997 | 4029,997 | **1,00** | 100,00 | 80 | **25** | 20 | 60 | 1 |
| местный бюджет | 3525,497 | 3525,497 |  |  |  |  |  |  |  |
| от физ. и юр. лиц | 504,5 | 504,5 |  |  |  |  |  |  |  |
| Аналитическая подпрограмма «Организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью» | Всего | 249,9113 | 249,9113 | **1,00** | 100,00 | 80 | **25** | 20 | 60 | 1 |
| местный бюджет | 249,9113 | 249,9113 |  |   |   |  |   |   |   |
| Специальная подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей»  | Всего | Финансирование отсутствует |
| местный бюджет | 0 | 0 |  |   |   |  |   |   |   |
| областной бюджет | 0 | 0 |  |   |   |  |   |   |   |
| федеральный бюджет | 0 | 0 |  |   |   |  |   |   |   |
| Специальная программа «Проведение ремонта жилых помещений, принадлежащих на праве собственности детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей» | Всего | 0 | 0 |  |   |   |   |   |   |   |
| местный бюджет | 0 | 0 |  |   |   |   |   |   |   |
| Специальная программа «Патриотическое воспитание граждан Гаврилово-Посадского муниципального района» | Всего | Финансирование отсутствует |
| местный бюджет |
| **Социальная поддержка граждан Гаврилово-Посадского муниципального района** | **Всего** | **2244,33094** | **2 204,34094** | **1,00** | **100,00** | **90** |  |  |  | 1 |
| **местный бюджет** | **2244,33094** | **2 204,34094** | **1,00** | **100,00** |  |  |  |  |  |
| Специальная подпрограмма «Содействие обеспечению кадрами учреждений здравоохранения в Гаврилово-Посадском муниципальном районе» | Всего | 366,2385 | 326,2485 | **1,00** | 100,00 | 90 | **25** | 10 | 55 | 1 |
| местный бюджет | 366,2385 | 326,2485 |  |  |  |  |  |  |  |
| Специальная подпрограмма «Организация дополнительного пенсионного обеспечения отдельных категорий граждан» | Всего | 1771,28224 | 1771,28224 | **1,00** | 100,00 | 90 | **25** | 10 | 55 | 1 |
| местный бюджет | 1771,28224 | 1771,28224 |  |   |   |  |   |   |   |
| Специальная подпрограмма «Проведение ремонта жилых помещений инвалидов и участников Великой Отечественной войны 1941-1945 годов»  | Всего | Финансирование отсутствует |
| местный бюджет |
| Специальная подпрограмма "Специальная подпрограмма«Привлечение молодых специалистов для работы в муниципальных учреждениях культуры "Гаврилово-Посадского муниципального района» | Всего | 32,8102 | 32,8102 | **1,00** | 100,00 | 90 | **25** | 10 | 55 | 1 |
| местный бюджет | 32,8102 | 32,8102 |  |  |  |  |  |  |  |
| Специальная подпрограмма «Развитие и поддержка Гаврилово-Посадской общественной ветеранской организации всероссийской общественной организации (пенсионеров) войны, труда, вооруженных Сил и правоохранительных органов» | Всего | 74 | 74 | **1,00** | 100,00 | 90 | **25** | 10 | 55 | 1 |
| местный бюджет | 74 | 74 |  |  |  |  |  | 10 |  |
|   |   |   |  |  |  |  |  | 10 |  |
| **Развитие системы образования Гаврилово-Посадского муниципального района** | **Всего** | **165 434,30** | **165 120,9** | **1,00** | **99,81** | **80,00** |  |  |  | 1 |
| **местный бюджет** | **68 037,60** | **67 746,00** |  |  |  |  |  |  |  |
| **областной бюджет** | **92 214,40** | **92 194,20** |  |  |  |  |  |  |  |
| **федеральный бюджет** | **0** | **0** |  |  |  |  |  |  |  |
| **от юридических и физических лиц** | **3782,3** | **3782,3** |  |  |  |  |  |  |  |
| Специальная подпрограмма «Выявление и поддержка одаренных детей» | Всего | 266,80 | 266,80 | **1,00** | 100,00 | 90 | **25** | 10 | 55 | 1 |
| местный бюджет | 266,80 | 266,80 |  |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| Специальная подпрограмма «Организация целевой подготовки педагогов для работы в муниципальных образовательных организациях»района» | Всего | 462,7 | 462,7 | **1,00** | 100,00 | 90 | **25** | 10 | 55 | 1 |
| местный бюджет | 334,1 | 334,1 |  |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет | 128,6 | 128,6 |  |  |  |  |  |  |  |
| Специальная подпрограмма «Обеспечение доступности полноценного (качественного) отдыха и оздоровления детей» | Всего | 578,1 | 578,1 | **1,00** | 100,00 | 90 | **25** | 10 | 55 | 1 |
| местный бюджет | 208,5 | 208,5 |  |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет | 369,6 | 369,6 |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| Специальная подпрограмма «Организация питания в общеобразовательных учреждениях» | Всего | 145,7 | 145,7 | **1,00** | 100,00 | 90 | **25** | 10 | 55 | 1 |
| местный бюджет | 145,7 | 145,7 |  |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| Аналитическая подпрограмма «Дошкольное образование» | Всего | 54582,2 | 54492,1 | **1,00** | 99,83 | 80 | **0** | 20 | 60 | 1 |
| местный бюджет | 24 916,80 | 24 826,70 |  |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет | 26 277,50 | 26 277,50 |  |  |  |  |  |  |  |
|  юр. и физических лиц | 3 387,90 | 3 387,90 |  |  |  |  |  |  |  |
| Аналитическая подпрограмма «Начальное общее, основное общее и среднее (полное) общее образование» | Всего | 95219,6 | 95076,2 | **1,00** | 99,85 | 80 | **0** | 20 | 60 | 1 |
| местный бюджет | 29527 | 29403,8 |  |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет | 65298,2 | 65278 |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| от юридических и физических лиц | 394,4 | 394,4 |  |  |  |  |  |  |  |
| Аналитическая подпрограмма «Дополнительное образование детей» | Всего | 4924,8 | 4918,9 | **1,00** | 99,88 | 80 | **0** | 20 | 60 | 1 |
| местный бюджет | 4784,3 | 4778,4 |  |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет | 140,5 | 140,5 |  |  |  |  |  |  |  |
| Аналитическая подпрограмма «Обеспечение ведения бухгалтерского учета в учреждениях, подведомственных Отделу образования администрации Гаврилово-Посадского муниципального района» | Всего | 4964,5 | 4964,5 | **1,00** | 100,00 | 80 | **25** | 20 | 60 | 1 |
| местный бюджет | 4964,5 | 4964,5 |  |  |  |  |  |  |  |
| Аналитическая подпрограмма «Обеспечение деятельности Информационно-технического центра Отдела образования Гаврилово-Посадского муниципального района» | Всего | 2817,5 | 2817,5 | **1,00** | 100,00 | 80 | **25** | 20 | 60 | 1 |
| местный бюджет | 2817,5 | 2817,5 |  |  |  |  |  |  |  |
| Специальная подпрограмма Социальное сопровождение несовершеннолетних и семей, состоящих на различных видах профилактического учета (инновационный социальный проект «За нами будущее!»  | Всего | 1472,4 | 1398,4 | **1,00** | 94,97 | 70 | **0** | 10 | 60 | 1 |
| местный бюджет | 72,4 | 80,3 |  |  | 0 |  |  |  |  |
| от физ. и юр. лиц | 1400 | 1318,1 |  |  | 0 |  |  |  |  |
| **Развитие газификации Гаврилово-Посадского муниципального района** | **Всего** | **5263,159** | **3492,63176** | **1,00** | **100,00** | **90** |  |  |  | 2 |
| **местный бюджет** | **263,159** | **174,63159** |  |  |  |  |  |  |  |
| **областной бюджет** | **5 000,00** | **3318,00017** |  |  |  |  |  |  |  |
| Специальная подпрограмма «Строительство сетей газоснабжения в Гаврилово-Посадском муниципальном районе Ивановской области» | Всего | **5 263,16** | **3492,63176** | **1,00** | 100,00 | 90 | **25** | 10 | 55 | 1 |
| местный бюджет | **263,159** | **174,63159** | **1,00** | 100,00 |  |  |  |  |  |
| областной бюджет | **5 000,00** | **3318,00017** | **1,00** | 100,00 |  |  |  |  |  |
| **Развитие транспортной системы Гаврилово-Посадского муниципального района** | **Всего** | **7 701,65363** | **7 701,65363** | **1,00** | **100,00** | **90** |  |  |  | 2 |
| **местный бюджет** | **7 701,65363** | **7 701,65363** |  |  |  |  |  |  |  |
| **областной бюджет** | **0** | **0** |  |  |  |  |  |  |  |
| Специальная подпрограмма «Развитие сети автомобильных дорог общего пользования местного значения в Гаврилово-Посадском районе  | Всего | 2049,10176 | 2049,10176 | **1,00** | 100,00 | 90 | **25** | 10 | 55 | 1 |
| местный бюджет | 2049,10176 | 2049,10176 |  |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| Специальные подпрограммы «Субсидирование транспортного обслуживания населения Гаврилово-Посадского муниципального района»  | Всего | 1 714,65 | 1 714,65 | **1,00** | 100,00 | 90 | **25** | 10 | 55 | 1 |
| местный бюджет | 1 714,65 | 1 714,65 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Специальная подпрограмма «Развитие сети автомобильных дорог общего пользования местного значения в сельских поселениях Гаврилово-Посадского муниципального района» | Всего | 3 937,90187 | 3 937,90187 | **1,00** | 100,00 | 90 | **25** | 10 | 55 | 1 |
| местный бюджет | 3 937,90187 | 3 937,90187 |  |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  |  |  |  |
| **Обеспечение доступным и комфортным жильем, объектами инженерной инфраструктуры населения Гаврилово-Посадского муниципального района** | **Всего** | **2146,914** | **2146,914** | **1,00** | **100,00** | 90 |  |  |  | 2 |
| **местный бюджет** | **0** | **0** |  |  |  |  |  |  |   |
| **областной бюджет** | **573,65542** | **573,65542** |  |  |  |  |  |  |   |
| **федеральный бюджет** | **1573,25858** | **1573,25858** |  |  |  |  |  |  |   |
| **внебюджетное финансирование** | **0** | **0** |  |  |  |  |  |  |   |
| Специальная подпрограмма «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Гаврилово-Посадского муниципального района» | Всего | Финансирование отсутствует |
| местный бюджет | 0 | 0 |  |   |   |  |   |   |   |
| областной бюджет | 0 | 0 |  |   |   |  |   |   |   |
| внебюджетное финансирование | 0 | 0 |  |   |   |  |   |   |   |
| Специальная подпрограмма «Бюджетная поддержка граждан в сфере ипотечного жилищного кредитования в Гаврилово-Посадском муниципальном районе» | Всего | 0 | 0 |  |  |   |  |  |  |   |
| местный бюджет | 0 | 0 |  |  |   |  |  |  |   |
| областной бюджет | 0 | 0 |  |  |   |  |  |  |   |
| Специальная Подпрограмма "Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан и отдельных категорий граждан, установленных законодательством (дети-сироты и дети, оставшихся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей)" | Всего | 2146914 | 2146914 | **1,00** | 100,00 | 90 | **25** | 10 | 55 | 1 |
| местный бюджет | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет | 573,65542 | 573,65542 |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | 1573,25858 | 1573,25858 |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджет государственных внебюджетных фондов | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| **Улучшение экологической обстановки Гаврилово-Посадского муниципального района** | **Всего** |  710,400  |  710,400  | **1,00** | **100,00** | 57,669 |  |  |  | 2 |
| **местный бюджет** |  710,400  |  710,400  |  |  |  |  |  |  |  |
| **областной бюджет** | **0** | **0** |  |  |  |  |  |  |  |
| Специальная подпрограмма «Обращение с отходами производства и потребления» | Всего | 510,4 | 510,4 | **1,00** | 100,00 | 45 | **25** | 10 | 10 | 2 |
| местный бюджет | 510,4 | 510,4 |  |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| Специальная подпрограмма «Озеленение населенных пунктов района и экологическое воспитание населения» | Всего | 49 | 49 | **1,00** | 100,00 | 90 | **25** | 10 | 55 | 1 |
| местный бюджет | 49 | 49 |  |  |  |  |  |  |  |
| Специальная подпрограмма «Особо охраняемые природные территории местного значения» | Всего | 66 | 66 | **1,00** | **100,00** | 90 | **25** | 10 | 55 | 1 |
| местный бюджет | 66 | 66 |  |   |   |  |   |   |   |
| Специальная подпрограмма «Обустройство места отдыха населения» | Всего | Финансирование отсутствует |
| местный бюджет | 0 | 0 |  |   |   |  |   |   |   |
| Специальная подпрограмма «Городские леса» | Всего | 85 | 85 | **1,00** | 100,00 | 90 | **25** | 10 | 55 | 1 |
|   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |
| местный бюджет | 85 | 85 |  |  |  |  |  |  |  |
| **Экономическое развитие Гаврилово-Посадского муниципального района** | **Всего** | **3963,732** | **3960,03613** | **1,00** | **100,00** | **90,00** |  |  |  | 1 |
| **местный бюджет** | **2439,015** | **2435,31913** | **1,00** | **100,00** |  |  |  |  |  |
| **областной бюджет** | **995,733** | **995,73300** | **1,00** | 100,00 |  |  |  |  |  |
| **внебюджетное финансирование** | **528,984** | **528,984** | **1,00** | 100,00 |  |  |  |  |  |
| Специальная подпрограмма «Развитие малого и среднего предпринимательства в Гаврилово-Посадском муниципальном районе Ивановской области на 2017-2020 годы» | Всего | 25,000 | 25,000 | **1,00** | 100,00 | 90 | **25** | 10 | 55 | 1 |
| местный бюджет | 25,000 | 25,000 |  |  |  |  |  |  |  |
| Специальная подпрограмма «Создание и развитие многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг Гаврилово-Посадского муниципального района» | Всего | 3409,748 | 3406,05213 | **1,00** | 100,00 | 90 | **25** | 10 | 55 | 1 |
| местный бюджет | 2414,015 | 2410,31913 |  |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет | 995,733 | 995,73300 |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |
| Специальная подпрограмма «Улучшение условий и охраны труда в Гаврилово-Посадском муниципальном районе» | Всего | 528,984 | 528,984 | **1,00** | 100,00 | 90 | **25** | 10 | 55 | 1 |
| бюдеты государственных внебюджетных фондов | 528,984 | 528,984 |  |  |  |  |  |  |  |
| **Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Гаврилово-Посадском муниципальном районе** | **Всего** | **23738,284** | **23362,105** | **2,00** | **100,00** | **45,00** |  |  |  | 2 |
| **бюджет муниципального района** | **921,632** | **902,819** |  |  |  |  |  |  |  |
| **областной бюджет** | **4200,429** | **4175,413** |  |  |  |  |  |  |  |
| **внебюджетное финансирование** | **3350,085** | **3350,085** |  |  |  |  |  |  |  |
| **бюджеты сельских поселений** | **15,075** | **15,075** |  |  |  |  |  |  |  |
| **федеральный бюджет** | **15251,063** | **14918,713** |  |  |  |  |  |  |  |
| Специальная подпрограмма «Устойчивое развитие сельских территорий Гаврилово-Посадского муниципального района» | Всего | 23738,284 | 23362,105 | **2,00** | **100,00** | **45** | **25** | **10** | **10** | 2 |
| бюджет муниципального района | 921,632 | 902,819 |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджеты сельских поселений | 15,075 | 15,075 |  |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет | 4200,429 | 4175,413 |  |  |  |  |  |  |  |
| внебюджетное финансирование | 3350,085 | 3350,085 |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | 15251,063 | 14918,713 |  |  |  |  |  |  |  |
| **Организация деятельности органов местного самоуправления Гаврилово-Посадского муниципального района** | **Всего** | **35363,8** | **35304,4** | **1,00** | **99,83** | **80,08** |  |  |  | 1 |
| **местный бюджет** | **34266,7** | **34219,8** |  |  |  |  |  |  |  |
| **областной бюджет** | **1097,1** | **1084,6** |  |  |  |  |  |  |  |
| Специальная подпрограмма «Эффективный муниципалитет» | Всего | 264,8 | 264,8 | **1,00** | 100,00 | 90 | **25** | 10 | 55 | 1 |
| местный бюджет | 264,8 | 264,8 |  |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| Аналитическая подпрограмма «Обеспечение деятельности администрации Гаврилово-Посадского муниципального района, ее отраслевых (функциональных) органов» | Всего | 33089,5 | 33032,4 | **1,00** | 100,00 | 80 | **25** | 20 | 60 | 1 |
| местный бюджет | 31992,4 | 31947,8 |  |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет | 1097,1 | 1084,6 |  |  |  |  |  |  |  |
| Аналитическая подпрограмма «Обеспечение деятельности Совета Гаврилово-Посадского муниципального района» | Всего | 2009,5 | 2007,2 | **1,00** | 100,00 | 80 | **25** | 20 | 60 | 1 |
| местный бюджет | 2009,5 | 2007,2 |  |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| **Совершенствование работы органов местного самоуправления Гаврилово-Посадского муниципального района** | **Всего** | **13254,2** | **13254,2** | **1,00** | **100,00** | **80** |  |  |  | 1 |
| **местный бюджет** | **13254,2** | **13254,2** |  |  |  |  |  |  |  |
| Аналитическая подпрограмма «Обеспечение деятельности органов местного самоуправления Гаврилово-Посадского муниципального района» | Всего | 13254,2 | 13254,2 | **1,00** | **100,00** | **80** | **25** | **20** | **60** | 1 |
| местный бюджет | 13254,2 | 13254,2 |  |  |  |  |  |  |   |
| **Долгосрочная сбалансированность и устойчивость консолидированного бюджета Гаврилово-Посадского муниципального района** | **Всего** | **916,4** | **916,4** | **1,00** | **100,00** | **80** |  |  |  | 1 |
| **местный бюджет** | **916,4** | **916,4** |  |  |  |  |  |  |   |
| Аналитическая подпрограмма «Обеспечение финансирования непредвиденных расходов бюджета Гаврилово-Посадского муниципального района» | Всего | Финансирование отсутствует |   |   |   | 1 |
| местный бюджет |   |   |   |   |
| Аналитическая подпрограмма «Обеспечение сбалансированности бюджетов поселений Гаврилово-Посадского муниципального района» | Всего | **916,4** | **916,4** | **1,00** | 100,00 | 80 | **25** | 20 | 60 | 1 |
| местный бюджет | **916,4** | **916,4** |  |   |   |  |   |   |   |
| Специальная подпрограмма «Повышение качества управления муниципальными финансами» | Всего | Финансирование отсутствует | 2 |
| местный бюджет |   |
| **Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан сельских поселений Гаврилово-Посадского муниципального района** | **Всего** | **50** | **50** | **1,00** | **100,00** | **90** |  |  |  | 1 |
| **местный бюджет** | **50** | **50** |  |  |  |  |  |  |  |
| Специальная подпрограмма «Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан сельских поселений Гаврилово-Посадского муниципального района» | Всего | **50** | **50** | **1,00** | 100,00 | 90 | **25** | 10 | 55 | 1 |
| местный бюджет | **50** | **50** |  |  |  |  |  |  |  |
| **Организация обеспечения населения в сельских поселениях Гаврилово-Посадского муниципального района коммунальными услугами и топливом** | **Всего** | **2714,79** | **2714,79** | **1,00** | **100,00** | **90** |  |  |  | 1 |
| **местный бюджет** | **2714,79** | **2714,79** |  |  |  |  |  |  |  |
| Специальная подпрограмма «Организация обеспечения населения в сельских поселениях Гаврилово-Посадского муниципального района коммунальными услугами и топливом» | Всего | 2714,79 | 2714,79 | **1,00** | 100,00 | 90 | **25** | 10 | 55 | 1 |
| местный бюджет | 2714,79 | 2714,79 |  |  |  |  |  |  |  |
| **Участие в организации деятельности по сбору и транспортированию твердых коммунальных отходов в сельских поселениях Гаврилово-Посадского муниципального района** | **Всего** | **226,071** | **226,071** | **1,00** | **100,00** | **90** |  |  |  | 1 |
| **местный бюджет** | **226,071** | **226,071** |  |  |  |  |  |  |  |
| Специальная подпрограмма «Участие в организации деятельности по сбору и транспортированию твердых коммунальных отходов в сельских поселениях Гаврилово-Посадского муниципального района» | Всего | 226,071 | 226,071 | **1,00** | 100,00 | 90 | **25** | 10 | 55 | 1 |
| местный бюджет | 226,071 | 226,071 |  |  |  |  |  |  |  |
| **Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения в сельских поселениях Гаврилово-Посадского муниципального района** | **Всего** | **310,876** | **310,876** | **1,00** | **100,00** | **90** |  |  |  | 1 |
| **местный бюджет** | **310,876** | **310,876** |  |  |  |  |  |  |  |
| Специальная подпрограмма «Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения в сельских поселениях Гаврилово-Посадского муниципального района» | Всего | 310,876 | 310,876 | **1,00** | 100,00 | 90 | **25** | 10 | 55 | 1 |
| местный бюджет | 310,876 | 310,876 |  |  |  |  |  |  |  |
| **Развитие многоуровневой системы профилактики правонарушений и обеспечение безопасности граждан на территории Гаврилово-Посадского муниципального района** | **Всего** | **74** | **74** | **1,00** | **100,00** | **90,00** |  |  |  | 1 |
| **внебюджетные средства** | **74** | **74** |  |  |  |  |  |  |  |
| Специальная подпрограмма «Профилактика правонарушений, обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» | Всего | 74 | 74 | **1,00** | 100,00 | 90 | **25** | 10 | 55 | 1 |
| местный бюджет | 74 | 74 |  |  |  |  |  |  |  |

**«Сведения об оценке эффективности реализации муниципальных программ**

**Гаврилово Посадского городского поселения»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование программы/ подпрограммы** | **Источник финансирования** | **Объем бюджетных ассигнований** | **Кассовые расходы** | **% экономии при выполнении программ/подпрограмм** | **% выполнения мероприятий программ/подпрограмм** | **Эффективность реализации программ/подпрограмм** | **Бальная оценка критерия С1** | **Бальная оценка критерия С2/А1** | **Бальная оценка критерия С3/А2** | **Степень достижения результатов подпрограмм** |
|  |  |  |  |
| **Развитие культуры в Гаврилово-Посадском городском поселении** | **Всего** | **13 784,447** | **13 784,447** | **1,00** | **100,00** | **80,00** |  |  |  | 1 |
| **местный бюджет** | **9 598,123** | **9 598,123** |  |  |  |  |  |  |  |
| **областной бюджет** | **4 184,445** | **4 184,445** |  |  |  |  |  |  |  |
| **Федеральный бюджет** | **1,879** | **1,879** |  |  |  |  |  |  |  |
| Аналитическая подпрограмма «Организация городских мероприятий» | Всего | 170,800 | 170,800 | **1,00** | **100,00** | 80 | **25** | 20 | 60 | 1 |
| местный бюджет | 170,8 | 170,8 |  |  |  |  |  |  |  |
| Аналитическая подпрограмма «Библиотечно-информационное обслуживание населения» | Всего | 3 959,177 | 3 959,177 | **1,00** | **100,00** | 80 | **25** | 20 | 60 | 1 |
| местный бюджет | 2450,80825 | 2450,80825 |  |  |  |  |  |  |  |
| Федеральный бюджет | 1,8786 | 1,8786 |  |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет | 1506,4904 | 1506,4904 |  |  |  |  |  |  |  |
| Аналитическая подпрограмма «Обеспечение деятельности МБУ «Районное централизованное клубное объединение» | Всего | 6 764,285 | 6 764,285 | **1,00** | **100,00** | 80 | **25** | 20 | 60 | 1 |
| местный бюджет | 4625,61937 | 4625,61937 |  |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет | 2138,666 | 2138,666 |  |  |  |  |  |  |  |
| от физ. и юр. лиц | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| Аналитическая подпрограмма «Музейно-выставочная деятельность» | Всего | 2 890,184 | 2 890,184 | **1,00** | **100,00** | 80 | **25** | 20 | 60 | 1 |
| местный бюджет | 2350,89502 | 2350,89502 |  |  |  |  |  |  |  |
| от физ. и юр. лиц | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет | 539,289 | 539,289 |  |  |  |  |  |  |  |
| **Развитие физической культуры, спорта и реализация молодёжной политики Гаврилово-Посадского городского поселения»** | **Всего** | **106,957** | **106,957** | **1,00** | **100,00** | **80,00** |  |  |  | 1 |
| **местный бюджет** | **106,957** | **106,957** |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Аналитическая подпрограмма «Организация проведения физкультурных и спортивных мероприятий» | Всего | 106,957 | 106,957 | **1,00** | **100,00** | 80 | **25** | 20 | 60 | 1 |
| местный бюджет | 106,957 | 106,957 |  |  |  |  |  |  |  |
| Аналитическая подпрограмма «Временное трудоустройство молодежи» | Всего | финансирование отсутствует |  |
| местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| от физ. и юр. лиц |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Специальная Программа «Социальная поддержка граждан Гаврилово-Посадского городского поселения Гаврилово-Посадского муниципального района»** | **Всего** | **68,69952** | **68,69952** | **1,00** | **100,00** | **90** |  |  |  | 1 |
| **местный бюджет** | **68,69952** | **68,69952** |  |  |  |  |  |  |  |
| Специальная подпрограмма «Пенсионное обьеспечение и выплата пенсии за выслугу лет муниципальным служащим аврилово-Посадского городского поселения» | Всего | 68,69952 | 68,69952 | **1,00** | **100,00** | 90 | **25** | 10 | 55 | 1 |
| местный бюджет | 68,69952 | 68,69952 |  |  |  |  |  |  |  |
| Специальная подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей Гаврилово-Посадского городского поселения Гаврилово-Посадского муниципального района» | **Всего** | **финансирование отсутствует** |  |
| **Поддержка малого и среднего предпринимательства в Гаврилово-Посадском городском поселении** | **Всего** | **финансирование отсутствует** | 1 |
| Специальная подпрограмма «Поддержка малого и среднего предпринимательства в Гаврилово-Посадском городском поселении» | Всего | финансирование отсутствует |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Управление муниципальным имуществом Гаврилово-Посадского городского поселения** | **Всего** | **964,100** | **964,100** | **1,00** | **100,00** | **76,043** |  |  |  | 1 |
| **местный бюджет** | **964,100** | **964,100** |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Аналитическая подпрограмма «Содержание муниципального жилищного фонда» | Всего | 855,1 | 855,1 | **1,00** | **100,00** | 80 | **25** | 20 | 60 | 1 |
|  | местный бюджет | 855,1 | 855,1 |  |  |  |  |  |  |  |
| Аналитическая подпрограмма "Имущественная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства" | Всего | финансирование отсутствует |  |  |  |  |
| местный бюджет |  |  |  |  |
| Специальная подпрограмма «Оформление права муниципальной собственности на объекты дорожного и жилищно-коммунального хозяйства» | Всего | 109 | 109 | **1,00** | **100,00** | 45 | **25** | 10 | 10 | 2 |
| местный бюджет | 109 | 109 |  |  |  |  |  |  |  |
| **Развитие транспортной системы Гаврилово-Посадского городского поселения** | **Всего** | **47 048,315** | **41 919,670** | **2,47** | **98,31** | **65** | **0** | 10 |  | 1 |
| **местный бюджет** | **4 436,467** | **2 193,738** |  |  |  |  |  |  |  |
| **областной бюджет** | **42 611,85** | **0** |  |  |  |  |  |  |  |
| Специальная подпрограмма «Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и инженерных сооружений на них» | Всего | 46 592,87 | 41 464,21965 | **3,95** | **96,62** | 65 | **0** | 10 | 55 | 1 |
| местный бюджет | 3981,01708 | 1738,28815 |  |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет | 42611,84828 | 39725,9315 |  |  |  |  |  |  |  |
| Специальные подпрограммы «Субсидирование транспортного обслуживания населения Гаврилово-Посадского городского поселения » | Всего | 455,45 | 455,45 | **1,00** | **100,00** | 90 | **25** | 10 | 55 | 1 |
| местный бюджет | 455,45 | 455,45 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Обеспечение доступным и комфортным жильем и жилищно-коммунальными услугами граждан Гаврилово-Посадского городского поселения** | **Всего** | **6 966,000** | **6 966,000** | **1,00** | **100,00** | **60,504** |  |  |  | 2 |
| **местный бюджет** | **5 131,000** | **5 131,000** |  |  |  |  |  |  |  |
| **областной бюджет** | **0** | **0** |  |  |  |  |  |  |  |
| **федеральный бюджет** | **0** | **0** |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **внебюджетное финансирование** | **1 835,000** | **1 835,000** |  |  |  |  |  |  |  |
| Специальная подпрограмма «Муниципальное общежитие» | Всего | 2 185,00 | 2 185,00 | **1,00** | **100,00** | 45 | **25** | 10 | 10 | 2 |
| местный бюджет | 1 171,00 | 1 171,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| внебюджетное финансирование | 1 014,00 | 1 014,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| Специальная подпрограмма «Услуги городской бани» | Всего | 2 381,00 | 2 381,00 | **1,00** | **100,00** | **45** | **25** | 10 | 10 | 2 |
| местный бюджет | 1 560,00 | 1 560,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| внебюджетное финансирование | 821,00 | 821,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| Специальная подпрограмма «Субсидирование юридических лиц,предоставляющих услуги водоснабжения и водоотведения» | Всего | 2 400,00 | 2 400,00 | **1,00** | **100,00** | 90 | **25** | 10 | 55 | 1 |
| местный бюджет | 2 400,00 | 2 400,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | финансирование отсутствует | 1 |
|  | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| **Благоустройство территории Гаврилово-Посадского городского поселения** | **Всего** | **42 784,249** | **42 784,249** | **1,00** | **100,00** | **85,619** |  |  |  | 2 |
|  | **местный бюджет** | **42 784,249** | **42 784,249** |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **областной бюджет** | **0** | **0** |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **федеральный бюджет** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Аналитическая подпрограмма «Уличное освещение территории Гаврилово-Посадского городского поселения» | Всего | **4 315,06151** | **4 315,06151** | **1,00** | **100** | 50 | **25** | 20 | 30 | 2 |
| местный бюджет | **4 315,06151** | **4 315,06151** |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Аналитическая подпрограмма «Благоустройство и озеленение территории Гаврилово-Посадского городского поселения» | Всего | **370,80338** | **370,80338** | **1,00** | **100** | 50 | **25** | 20 | 30 | 2 |
| местный бюджет | **370,80338** | **370,80338** |  | **100** |  |  |  |  |  |
| Специальная подпрограмма «Оказание муниципальной услуги Благоустройство территории общего пользования» | Всего | **11 031,90951** | **11 031,90951** | **1,00** | **100** | **90** | **25** | 10 | 55 | 1 |
| местный бюджет | **11 031,90951** | **11 031,90951** |  |  |  |  |  |  |  |
| Специальная подпрограмма «Содержание муниципального бюджетного учреждения «Надежда»» | Всего | **26 874,41419** | **26 874,41419** | **1,00** | **100** | 90 | **25** | 10 | 55 | 1 |
| местный бюджет | **26 874,41419** | **26 874,41419** |  | **100** |  |  |  |  |  |
| Специальная подпрограмма «Оказание муниципальной услуги Содержание и благоустройство кладбищ Гаврилово-Посадского городского поселения» | Всего | **192,06000** | **192,06000** | **1,00** | **100** | 90 | **25** | 10 | 55 | 1 |
| местный бюджет | **192,06000** | **192,06000** |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Пожарная безопасность и защита населения и территории Гаврилово-Посадского городского поселения от чрезвычайных ситуаций** | **Всего** | **179,100** | **179,100** | **1,00** | **100,00** | **74** |  |  |  | 1 |
| **местный бюджет** | **179,100** | **179,100** |  |  |  |  |  |  |  |
| Аналитическая подпрограмма «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций» | Всего | 141,8 | 141,8 | **1,00** | **100,00** | **80** | **25** | 20 | 60 | 1 |
| местный бюджет | 141,8 | 141,8 |  |  |  |  |  |  |  |
| Аналитическая подпрограмма «Обеспечение пожарной безопасности Гаврилово-Посадского городского поселения» | Всего | 37,3 | 37,3 | **1,00** | **100,00** | **50** | **25** | 20 | 30 | 2 |
| местный бюджет | 37,3 | 37,3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Долгосрочная сбалансированность и устойчивость бюджета Гаврилово-Посадского городского поселения** | **Всего** | **финансирование отсутствует** | 2 |
| **местный бюджет** | **0** | **0** |  |  |  |  |  |  |  |
| Аналитическая подпрограмма «Обеспечение финансирования непредвиденных расходов бюджета Гаврилово-Посадского городского поселения» | Всего | **финансирование отсутствует** | 1 |
| местный бюджет | **0** | **0** |  |  |  |  |  |  |  |
| Специальная подпрограмма «Повышение качества управления муниципальными финансами» | Всего | **финансирование отсутствует** | 1 |
| местный бюджет | **0** | **0** |  |  |  |  |  |  |  |
| **Формирование современной городской среды Гаврилово-Посадского городского поселения** | **Всего** | **79 732,211** | **79 732,211** | **1,00** | **100,00** | **90** |  |  |  | 1 |
| **местный бюджет** | **27,211** | **27,211** |  |  |  |  |  |  |  |
| **областной бюджет** | **517,000** | **517,000** |  |  |  |  |  |  |  |
| **федеральный бюджет** | **79 188,000** | **79 188,000** |  |  |  |  |  |  |  |
| Специальная подпрограмма «Благоустройство дворовых территорий» | Всего | финансирование отсутствует | 1 |
| местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Специальная подпрограмма «Благоустройство общественных территорий» | Всего | 51727,211 | 51 727,211 | **1,00** | **100,00** | 90 | **25** | **10** | **55** | 1 |
| местный бюджет | 27,211 | 27,211 |  |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет | 517,00 | 517,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | 51 183,00 | 51 183,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| Специальная подпрограмма«Благоустройство городской площади» | Всего | 28 005,000 | 28 005,000 | **1,00** | **100,00** | 90 | **25** | **10** | **55** | 1 |
| местный бюджет | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | 28 005,000 | 28 005,000 |  |  |  |  |  |  |  |
| «Поддержка граждан в сфере ипотечного жилищного кредитования в Гаврилово-Посадском городском поселении» | Всего | Финансирование отсутствует |
| Областнойбюджет | Финансирование отсутствует |  |  | **55** |  |  | 55 | 1 |
| Бюджеты государственных внебюджетных фондов | Финансирование отсутствует |  |  |  |  |  |  |  |
| От юридических и физических лиц | Финансирование отсутствует |  |  |  |  |  |  |  |
| местный бюджет | Финансирование отсутствует |  |  |  |  |  |  |  |