

**Администрация Гаврилово-Посадского муниципального района**

**Сводный ГОДОВОЙ ДОКЛАД**

**о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных**

**программ Гаврилово-Посадского муниципального района и Гаврилово-Посадского городского поселения**

**за 2020 год**

Гаврилов Посад -2021

В 2020 году деятельность администрации Гаврилово-Посадского муниципального района была направлена на обеспечение устойчивого развития экономики и социальной стабильности в районе и городском поселении.

В условиях введенного Указом Губернатора Ивановской области режима повышенной готовности в целях предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) были скорректированы плановые мероприятия в связи с ограничительными мерами, что повлияло на выполнение показателей реализации ряда муниципальных программ.

Сводный годовой доклад о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ за 2020 год (далее – сводный доклад) подготовлен в соответствии Бюджетным кодексом Российской Федерации, постановлением администрации Гаврилово-Посадского муниципального района от 23.08.2013  № 403-п «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценке эффективности муниципальных программ Гаврилово-Посадского муниципального района», постановлением администрации Гаврилово-Посадского муниципального района от 11.09.2013  № 445-п «Об утверждении Методических указаний по разработке и реализации муниципальных программ Гаврилово-Посадского муниципального района», постановлением администрации Гаврилово-Посадского муниципального района от 13.11.2018  № 597-п «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценке эффективности муниципальных программ Гаврилово-Посадского городского поселения», постановлением администрации Гаврилово-Посадского муниципального района от 05.12.2018  № 669-п «Об утверждении Методических указаний по разработке и реализации муниципальных программ Гаврилово-Посадского городского поселения».

Муниципальная программа – это документ стратегического планирования, содержащий комплекс планируемых мероприятий, взаимосвязанных по задачам, срокам осуществления, исполнителям и ресурсам, и обеспечивающих наиболее эффективное достижение целей социально-экономического развития района. Целью формирования и реализации муниципальных программ является необходимость решения крупных, значимых социально-экономических задач, стоящих перед муниципалитетом.

В соответствии с утвержденными перечнями 2020 году на территории Гаврилово-Посадского муниципального района реализовывались 18 муниципальных программ Гаврилово-Посадского муниципального района и 12 муниципальных программ Гаврилово-Посадского городского поселения, перечни которых утверждены, соответственно постановлением администрации Гаврилово-Посадского муниципального района от 13.11.2018  № 598-п и постановлением администрации Гаврилово-Посадского муниципального района от 20.05.2013  № 229-п:

- «Развитие культуры Гаврилово-Посадского муниципального района», утвержденная постановлением администрации Гаврилово-Посадского муниципального района от 11.11.2016 № 552-п;

- «Развитие физической культуры, спорта и повышение эффективности реализации молодёжной политики Гаврилово-Посадского муниципального района», утвержденная постановлением администрации Гаврилово-Посадского муниципального района от 11.11.2016 № 553-п;

- «Социальная поддержка граждан и общественных организаций Гаврилово-Посадского муниципального района», утвержденная постановлением администрации Гаврилово-Посадского муниципального района от 11.11.2016 № 554-п;

- «Развитие системы образования Гаврилово-Посадского муниципального района», утвержденная постановлением администрации Гаврилово-Посадского муниципального района от 11.11.2016 № 561-п;

- «Развитие газификации Гаврилово-Посадского муниципального района», утвержденная постановлением администрации Гаврилово-Посадского муниципального района от 13.11.2013 № 564-п;

- «Развитие транспортной системы Гаврилово-Посадского муниципального района», утвержденная постановлением администрации Гаврилово-Посадского муниципального района от 11.11.2016 № 560-п;

- «Обеспечение доступным и комфортным жильем, объектами инженерной инфраструктуры населения Гаврилово-Посадского муниципального района», утвержденная постановлением администрации Гаврилово-Посадского муниципального района от 13.11.2013 № 566-п;

- «Улучшение экологической обстановки Гаврилово-Посадского муниципального района», утвержденная постановлением администрации Гаврилово-Посадского муниципального района от 13.11.2013 № 567-п;

- «Экономическое развитие Гаврилово-Посадского муниципального района», утвержденная постановлением администрации Гаврилово-Посадского муниципального района от 13.11.2013 № 568-п;

- Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Гаврилово-Посадском муниципальном районе», утвержденная постановлением администрации Гаврилово-Посадского муниципального района от 13.11.2013 № 571-п;

- «Организация деятельности органов местного самоуправления Гаврилово-Посадского муниципального района», утвержденная постановлением администрации Гаврилово-Посадского муниципального района от 11.11.2016 № 550-п;

- «Совершенствование работы органов местного самоуправления Гаврилово-Посадского муниципального района», утвержденная постановлением администрации Гаврилово-Посадского муниципального района от 11.11.2016 № 551-п;

- «Долгосрочная сбалансированность и устойчивость консолидированного бюджета Гаврилово-Посадского муниципального района», утвержденная постановлением администрации Гаврилово-Посадского муниципального района от 11.11.2016 № 555-п;

- «Организация обеспечения населения в сельских поселениях Гаврилово-Посадского муниципального района коммунальными услугами и топливом», утвержденная постановлением администрации Гаврилово-Посадского муниципального района от 11.11.2016 № 556-п;

- «Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан сельских поселений Гаврилово-Посадского муниципального района», утвержденная постановлением администрации Гаврилово-Посадского муниципального района от 11.11.2016 № 557-п;

- Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения в сельских поселениях Гаврилово-Посадского муниципального района», утвержденная постановлением администрации Гаврилово-Посадского муниципального района от 11.11.2016 № 558-п;

- «Участие в организации деятельности по сбору и транспортированию твердых коммунальных отходов в сельских поселениях Гаврилово-Посадского муниципального района», утвержденная постановлением администрации Гаврилово-Посадского муниципального района от 11.11.2016 № 559-п;

- «Развитие многоуровневой системы профилактики правонарушений и обеспечение безопасности граждан на территории Гаврилово-Посадского муниципального района», утвержденная постановлением администрации Гаврилово-Посадского муниципального района от 18.08.2017 № 487-п;

- «Развитие культуры в Гаврилово Посадском городском поселении Гаврилово-Посадского муниципального района », утвержденная постановлением администрации Гаврилово-Посадского муниципального района 04.12.2018 № 657-п;

- «Развитие физической культуры, спорта и реализация молодежной политики Гаврилово-Посадского городского поселения Гаврилово-Посадского муниципального района», утвержденная постановлением администрации Гаврилово-Посадского муниципального района от 14.11.2018 № 604-п;

- «Управление муниципальным имуществом Гаврилово-Посадского городского поселения», утвержденная постановлением администрации Гаврилово-Посадского муниципального района 30.11.2018 № 647-п;

- «Пожарная безопасность и защита населения и территории Гаврилово-Посадского городского поселения от чрезвычайных ситуаций», утвержденная постановлением администрации Гаврилово-Посадского муниципального района от 14.11.2018 № 605-п;

- «Развитие транспортной системы Гаврилово-Посадского городского поселения», утвержденная постановлением администрации Гаврилово-Посадского муниципального района от 30.11.2018 № 645-п;

- «Благоустройство территории Гаврилово-Посадского городского поселения», утвержденная постановлением администрации Гаврилово-Посадского муниципального района от 05.12.2018 № 663-п;

- «Обеспечение доступным и комфортным жильем и жилищно-коммунальными услугами граждан Гаврилово-Посадского городского поселения», утвержденная постановлением администрации Гаврилово-Посадского муниципального района от 30.11.2018 № 646-п;

- «Социальная поддержка граждан Гаврилово Посадского городского поселения Гаврилово-Посадского муниципального района», утвержденная постановлением администрации Гаврилово-Посадского муниципального района от 11.11.2016 №  562-п;

- «Долгосрочная сбалансированность и устойчивость бюджета Гаврилово-Посадского городского поселения», утвержденная постановлением администрации Гаврилово-Посадского муниципального района от 14.11.2018 № 606-п;

- «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в Гаврилово Посадском городском поселении», утвержденная постановлением администрации Гаврилово-Посадского муниципального района от 29.11.2018 № 637-п;

- Формирование современной городской среды Гаврилово-Посадского городского поселения» утвержденная постановлением администрации Гаврилово-Посадского муниципального района от 12.12.2017 №  744-п.

- «Поддержка граждан в сфере ипотечного жилищного кредитования в Гаврилово-Посадском городском поселении» от 10.10.2018 №  529-п.

С целью **информирования общественности** о действующих муниципальных программах все они в актуальной редакции размещены на официальном сайте администрации Гаврилово-Посадского муниципального района. Для осуществления контроля реализации муниципальных программ по итогам каждого квартала 2020 года проведены мониторинги их реализации, подготовлены промежуточные отчеты.

В соответствии с установленными требованиями ответственные исполнители муниципальных программ до 15 февраля года, следующего за отчетным, подготавливают и направляют в отдел экономики Управления экономического развития годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ.

Сводный годовой доклад сформирован на основе 30 годовых отчетов ответственных исполнителей.

Муниципальные программы, реализуемые в 2020 году на территории муниципального района носят среднесрочный и долгосрочный характер: на выполнение всех мероприятий в течение 3 лет рассчитаны – 2 программы, 5-летний период - 7 программ, 6-летний период - 2 программы, на 7-летний период – 10 программ, на 8-летний период – 1 программа, на 10-летний период – 7 программ, на 11-летний период – 1 программа.

По результатам реализации муниципальных программ за 2020 год отделом экономики Управления экономического развития на основе данных, предоставленных ответственными исполнителями, проведена оценка их эффективности в соответствии с утвержденной методикой.

Оценка эффективности реализации муниципальных программ осуществляется по следующим критериям:

- Степень выполнения мероприятий специальных программ (критерий С1)

- Степень достигнутой экономии при выполнении специальных и аналитических программ (критерий С2/А1)

- Степень достижения ожидаемых результатов реализации программ (критерий С3/А2)

При оценке муниципальных программ по степени реализации программных мероприятий (критерий С1) установлено, что основная масса программных мероприятий выполнена в запланированном объеме. На 2020 год в 30 муниципальных программах было предусмотрено  **110 мероприятий**, из них выполнено – 107 что составляет   97,27 % от общего количества. Допущено **невыполнение**  – 3 **мероприятий** или 2,73 % от общего количества по 2 программам. Частично выполнены 2 **мероприятия** в 2 программах. **Полностью** выполнены запланированные мероприятия по 27 программам из 30.  **Показатель** реализации мероприятий данных программ равен «100». **Бальная оценка** по критерию составляет 25 баллов.

По 3 муниципальным программам из 30 значение по данному показателю составило **менее** «100»:

- **Программа** **«Развитие транспортной системы Гаврилово-Посадского городского поселения»**, оценка по рассматриваемому критерию представлена в таблице:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **% выполнения мероприятий программы** | **Эффективность реализации программ/подпрограмм** | **Бальная оценка критерия С1** |
| **96,92** | **71** | **0** |

данные показатели обусловлены **неисполнением плановых мероприятий** по **грейдированию дорог** (профилирование дорожного полотна) и **ремонту трубопереездов** а также перераспределением финансирования на внеплановые мероприятия по выполнению работ МБУ «Надежда», носящих срочный и непредвиденный характер, сезонных работ (расчистка дорог и тротуаров от снега, посыпка дорог песко-солевой смесью) по специальной подпрограмме **«Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и инженерных сооружений на них»**, оценка которой представлена в таблице:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **% выполнения мероприятий подпрограммы** | **Эффективность реализации программ/подпрограмм** | **Бальная оценка критерия С1** |
| **96,77** | **65** | **0** |

- **Программа** **«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Гаврилово-Посадском муниципальном районе»,** оценка по рассматриваемому критерию представлена в таблице:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **% выполнения мероприятий программы** | **Эффективность реализации программ/подпрограмм** | **Бальная оценка критерия С1** |
| **91** | **20** | **0** |

Данные показатели обусловлены:

- частичным исполнением мероприятия «Строительство автомобильной дороги к проектируемому объекту «**Свиноводческий комплекс на 2500 голов основных свиноматок полного цикла «Ярышево**» по адресу: Ивановская область, Гаврилово-Посадский район, с. Ярышево на з/у с кадастровым номером 37:03:011407:52» мероприятия «Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием, ведущих от сети автомобильных дорог общего пользования к общественно значимым объектам населенных пунктов, расположенных на сельских территориях, объектам производства и переработки продукции» **основного мероприятия «Создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях»** подпрограммы «**Комплексное развитие сельских территорий**» Мероприятие исполнено частично в связи с нарушением выполнения муниципального контракта со стороны подрядчика (работы не были выполнены в установленный срок)

- неисполнением мероприятия «**Разработка проектно-сметной документации** на объект: Строительство газопровода низкого давления по **д.Путятино** Гаврилово-Посадского района Ивановской области» в связи с нарушением выполнения муниципального контракта со стороны подрядчика (работы не были выполнены в установленный срок).

- **Программа** **«Обеспечение доступным и комфортным жильем, объектами инженерной инфраструктуры населения Гаврилово-Посадского муниципального района»**, оценка по рассматриваемому критерию представлена в таблице:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **% выполнения мероприятий программы** | **Эффективность реализации программ/подпрограмм** | **Бальная оценка критерия С1** |
| **88,82** | **90** | **25** |

**Частичное исполнение** мероприятия носит технический характер, имеет место по специальной подпрограмме "**Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан и отдельных категорий граждан, установленных законодательством (дети-сироты и дети, оставшихся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей)"** в связи с изменением **параметров финансирования**. Исходя из новой **методики** определения общего объема субвенций, установленной **законом** Ивановской области (в основу которой положен расчет средней рыночной стоимости 1 кв.м. общей площади жилого помещения, снижающий данный показатель, при определении объемов софинансирования из областного бюджета) администрацией Гаврилово-Посадского муниципального района рассматривался вопрос о дополнительном финансировании из районного бюджета для выполнения расходного обязательства по оплате жилья, приобретенного гражданам в результате размещения муниципального заказа.

В целом при оценке муниципальных программ по данному критерию наблюдается планомерная работа ответственных исполнителей по реализации программных мероприятий. Отмечается высокий уровень прогнозирования администраторов программ: все мероприятия из числа возможных в рассматриваемой сфере обоснованно включены в план реализации, проведен углубленный анализ текущей ситуации, большинство плановых показателей реализованы.

Для оценки эффективности по степени достигнутой **экономии** при выполнении специальных и аналитических программ в соответствии с требованиями Порядка и Методических указаний ответственными исполнителями в составе отчетов представлена информация об использовании бюджетных ассигнований, а также информация о фактических расходах бюджетов и внебюджетных источников.

В результате оценки муниципальных программ по Степени достигнутой экономии при выполнении специальных и аналитических программ (критерий С2/А1) установлено, что **экономия** при реализации 26 муниципальных программ **отсутствует**, объемы **кассовых** расходов по 26 программам, учитываемым согласно методике, **равны** **запланированным** объемам бюджетных ассигнований . Показатели 26 муниципальных программ по данному критерию имеют **значение** «1,00», что соответствует оценке 10 баллов по специальным и 20 баллов - по аналитическим подпрограммам.

4 муниципальные программы из 30 имеют диферентное значение по данному критерию оценки это

1. **Программа** **«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Гаврилово-Посадском муниципальном районе»**, оценка по рассматриваемому критерию представлена в таблице:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **% экономии при выполнении программ/подпрограмм** | **Эффективность реализации программ/подпрограмм** | **Бальная оценка критерия С2** |
| **2,35** | **20** | **10** |

Экономия достигнута при реализации мероприятия **«Строительство автомобильной дороги для МТФ крупного рогатого скота на 1200 голов и 600 скотомест молодняка по адресу: Ивановская область, Гаврилово-Посадский район, севернее молокозавода с.Осановец**» Были сокращены объемы непредвиденных работ.

2. **Программа** **«Развитие транспортной системы Гаврилово-Посадского городского поселения»**, оценка по рассматриваемому критерию представлена в таблице:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **% экономии при выполнении программ/подпрограмм** | **Эффективность реализации программ/подпрограмм** | **Бальная оценка критерия С2** |
| **7,98** | **65** | **10** |

Экономия достигнута при реализации мероприятия «**Нанесение дорожной разметки,** закупка дорожных знаков, установка дорожных знаков, закупка и установка дорожных ограждений» специальной подпрограммы «Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и инженерных сооружений на них». **Были приобретены менее дорогостоящие материалы** при выполнении работ по нанесению дорожной разметки в соответствии с нормативно-технической документацией. Сокращены затраты на **аренду спецтехники**.

**3. Программа «****Развитие транспортной системы Гаврилово-Посадского муниципального района»**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **% экономии при выполнении программ/подпрограмм** | **Эффективность реализации программ/подпрограмм** | **Бальная оценка критерия С2** |
| **3,11** | **92** | **10** |

Экономия достигнута при реализации специальных подпрограмм:

«**Развитие сети автомобильных дорог общего пользования местного значения в сельских поселениях Гаврилово-Посадского муниципального района**» за счет снижения стоимости непредвиденных работ при выполнении строительных работ на объекте автомобильная дорога **Мирславль - Ксты.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **% экономии при выполнении программ/подпрограмм** | **Эффективность реализации подпрограмм** | **Бальная оценка критерия С2** |
| **3,11** | **90** | **10** |

**«Развитие сети автомобильных дорог общего пользования местного значения в сельских поселениях Гаврилово-Посадского муниципального района» за счет** сниженияначальной максимальной цены контракта в ходе торгов по объектам **Осановецкого и Шекшовского** сельских поселений.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **% экономии при выполнении программ/подпрограмм** | **Эффективность реализации подпрограмм** | **Бальная оценка критерия С2** |
| **7,24** | **95** | **10** |

**4. Программа «Развитие системы образования Гаврилово-Посадского муниципального района»**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **% экономии при выполнении программ/подпрограмм** | **Эффективность реализации программ/подпрограмм** | **Бальная оценка критерия С2** |
| **0,66** | **61,65** | **10** |

Экономия достигнута при реализации аналитических подпрограмм:

«**Оказание муниципальной услуги «Дошкольное образование»** за счет снижения затрат на приобретение материальных запасов.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **% экономии при выполнении программ/подпрограмм** | **Эффективность реализации подпрограмм** | **Бальная оценка критерия С2** |
| **0,09** | **80** | **20** |

**«Начальное общее, основное общее и среднее (полное) общее образование» за счет** сниженияначальной максимальной цены контракта в ходе торгов по проектам «Точка роста» и «Цифровая среда»; по мероприятиям «Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования, в том числе адаптированные основные общеобразовательные программы» и «Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях» в связи с отсутствием педагогических работников по причине временной нетрудоспособности и снижением посещаемости обучающихся по причине болезни.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **% экономии при выполнении программ/подпрограмм** | **Эффективность реализации подпрограмм** | **Бальная оценка критерия С2** |
| **2,10** | **50** | **20** |

Информация о расчетах по данному критерию приведена в таблице «Сведения об оценке эффективности реализации муниципальных программ Гаврилово-Посадского муниципального района и Гаврилово-Посадского городского поселения», прилагается.

**Наибольший удельный вес** в **объеме финансирования** **расходной части бюджета** предусмотрен на реализацию мероприятий программы **«Развитие образования Гаврилово-Посадского муниципального района»** - **177 867 300 рублей, что** составляет **38,46 %** программных расходов бюджета, предусмотренных на реализацию муниципальных программ Гаврилово-Посадского муниципального района.

Данная программа содержит достаточно информативные индикаторы, непосредственно отражающие ее результативность и наиболее широкий перечень мероприятий.

Отделом экономики проведен анализ достижения целевых индикаторов муниципальных программ. По итогам 2020 года из 228 **индикаторов** муниципальных программ **выполнены** либо перевыполнены 188 показателей, **не выполнены** 40 индикаторов.

В 20 муниципальных программах основные запланированные на отчетный период значения индикаторов достигнуты **в полном** объеме. В остальных 10 программах результат достижения целевых индикаторов составляет **менее 100 %,** к ним относятся:

**1. программа «Управление муниципальным имуществом Гаврилово-Посадского городского поселения» - 71,42%;**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Наименование целевого индикатора (Единица измерения)** | **Доля заключенных договоров аренды по отношению к общему количеству имущества в перечне (%)** | **Общий объем поступлений в бюджет доходов от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности (тыс. руб.)** | **Количество объектов жилищно-коммунального хозяйства, в отношении которых требуется оформление права муниципальной собственности** |
| **План** | 100 | 634,6 | 4 |
| **факт** | 0 | 641,1 | 0 |

Причиной невыполнения показателей послужило отсутствие потенциальных арендаторов на рынке недвижимости, а также длительность процедуры проведения кадастровых работ по изготовлению технической документации в отношении запланированных объектов.

**2. программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем, объектами инженерной инфраструктуры населения Гаврилово-Посадского муниципального района» - 76,27%;**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Наименование целевого индикатора (Единица измерения)** | **Количество семей,**  **улучшивших**  **жилищные условия с**  **помощью мер**  **бюджетной**  **поддержки в сфере**  **ипотечного**  **жилищного**  **кредитования (семей)** | **Доля семей, имеющих**  **возможность**  **приобрести жилье,**  **соответствующее**  **стандартам**  **обеспечения жилыми**  **помещениями, с**  **помощью**  **собственных и**  **заемных средств (%)** | **Уровень износа**  **объектов жилищно-**  **коммунального**  **хозяйства (%)** |
| **План** | 2 | 14 | 67 |
| **факт** | 0 | 0 | 92 |

Причиной невыполнения показателей послужило **отсутствие финансирования** мероприятий программы.

**3. программа «Экономическое развитие Гаврилово-Посадского муниципального района» - 94,59%;**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Наименование целевого индикатора (Единица измерения)** | **Доля заключенных договоров аренды по отношению к общему количеству имущества в перечне (%)** | **Численность работников, обученных по охране труда в аккредитованных учреждениях (чел.)** |
| **План** | 100 | 5 |
| **факт** | 25 | 2 |

За 2020 год доля заключенных договоров аренды составила 25%, отклонение от плановых значений обосновано отсутствием спроса на предложенные земельные участки Плановый показатель численности обученных работников установлен с учетом прогнозируемых кадровых решений, принятие которых осуществлено исходя из потребности в кадровом обеспечении подведомственных учреждений.

**4.** программа **«Развитие транспортной системы Гаврилово-Посадского городского поселения»,** Специальная подпрограмма **«Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и инженерных сооружений на них» - 99,88%;**

|  |  |
| --- | --- |
| **Наименование целевого индикатора (Единица измерения)** | **Выполнение работ по ремонту тротуара по ул. Советская,**  **г. Гаврилов Посад (км)** |
| **План** | 0,319 |
| **факт** | 0,315 |

При организации ремонта пешеходных тротуаров был обустроен въезд в целях обеспечения непрерывности связей элементов комплекса пешеходных и транспортных путей, а также необходимости свободного доступа к зданиям, сооружениям, включая объекты социальной сферы, почтовой связи, транспортной инфраструктуры.

**5.** программа **«Развитие транспортной системы Гаврилово-Посадского муниципального района»** Специальная подпрограмма **«Развитие сети автомобильных дорог общего пользования местного значения в Гаврилово-Посадском районе» - 97,48%;**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Наименование целевого индикатора (Единица измерения)** | **Протяженность дорог с твердым покрытием (км)** | **Развитие сети автомобильных дорог общего пользования местного значения в Гаврилово-Посадском районе (тыс .руб.)** | **Развитие сети автомобильных дорог общего пользования местного значения в сельских поселениях Гаврилово-Посадского муниципального района (тыс .руб.)** |
| **План** | 51,1 | 7480,40048 | 5395,36717 |
| **факт** | 47,1 | 7411,31729 | 5004,27840 |

Причины недостижения запланированных показателей носят **технический характер** - плановые мероприятия **выполнены** в полном объеме, имеется **экономия** в стоимостном выражении (описание **представлено выше**, в разделе оценка по критерию «**процент экономии при реализации программ**». **Протяженность дорог** с твердым покрытием не достигла плановых значений в связи с проведением ремонта **ранее учтенных** дорог данной категории.

**6. программа «Развитие многоуровневой системы профилактики правонарушений и обеспечение безопасности граждан на территории Гаврилово-Посадского муниципального района» на 2018-2020 годы» - 95,6%;**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование целевого индикатора (Единица измерения)** | **Количество ДТП (к-во)** | **Удельный вес ДТП с пострадавшими (%)** | **Количество учащихся, задействованных в мероприятиях по профилактике ДТП (чел.)** | **Удельный вес зарегистрированных лиц с диагнозом «наркомания» (%)** |
| **План** | 35 | 8 | 1200 | 0,06 |
| **факт** | 40 | 11,2 | 1000 | 0,07 |

Причиной невыполнения показателей послужило снижение уровня **ответственности водителей** за соблюдение правил дорожного движения обусловленное сокращением уличного **патрулирования экипажами ДПС** на территории района.

**7. программа «Развитие системы образования Гаврилово-Посадского муниципального района» - 97,08%;**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование целевого индикатора (Единица измерения)** | **Доля выпускников общеобразовательных организаций, получивших максимальный балл на основном государственном экзамене, в общей численности выпускников общеобразовательных организаций, сдававших основной государственный экзамен (%)** | **Доля выпускников общеобразовательных организаций, успешно сдавших единый государственный экзамен (далее - ЕГЭ) по русскому языку и математике, в общей численности выпускников общеобразовательных организаций, сдававших ЕГЭ по данным предметам (%)** | **Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, сдавших ЕГЭ по математике (%)** | **Доля учащихся, обучающихся в школах, отвечающих современным требованиям к условиям организации образовательного процесса на 80-100% (%)** |
| **План** | 6 | 100 | 100 | 94 |
| **факт** | 0 | 89,1 | 90 | 82 |

В связи с введением режима повышенной готовности изменился формат проведения праздничных, культурно-массовых мероприятий, а также порядок ведения образовательного процесса. ОГЭ в 2020 году не проводился.

**8. программа «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Гаврилово-Посадском муниципальном районе» - 77,88%**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Наименование целевого индикатора (Единица измерения)** | **План** | **Факт** |
| Посевная площадь зерновые зернобобовые культуры-всего, в том числе: сельхозорганизации и КФХ хозяйства населения" га | 18829  18792  37 | 17447  17374  73 |
| Картофель – всего в том числе:  сельхоз организации и  КФХ хозяйства населения (га) | 621  140  481 | 322  25  284 |
| Овощи – всего в том числе:  сельхоз организации и КФХ  хозяйства населения (га) | 222  72  150 | 95  57  38 |
| Производство основных  видов продукции. картофель – всего в том числе:  сельхоз организации и КФХ  хозяйства населения (тонн) | 8429  1850  6579 | 4692,5  830,1  3862,4 |
| овощи – всего  в том числе:  сельхозорганизации и КФХ  хозяйства населения (тонн) | 5603  1948  3655 | 4329,6  3496,3  833,3 |
| Реализация зерновых и зернобобовых культур в весе после доработки в хозяйствах всех категорий (тонн) | 25800 | 24729,3 |
| Посевная площадь, засеваемая элитными семенами (га) | 3400 | 2555 |
| Площадь зерновых культур, обработанных биологическими средствами защиты растений и микробиологическими удобрениями (га) | 500 | 0 |
| Ввод в действие распределительных газовых сетей (км) | 10,82 | 0 |
| Производство (реализация) скота и  птицы на убой в живом весе во всех категориях хозяйств в том числе:  сельхозорганизации и КФХ  хозяйства населения (тонн) | 2389  1728  661 | 2212,4  1539,3  673,1 |
| Количество приобретенной новой техники сельскохозяйственными товаропроизводителями (тракторы) | 3 | 1 |
| Ввод (приобретение) жилья для граждан, проживающих сельской местности (кв.м.) | 72 | 0 |
| Ввод в эксплуатацию автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием, ведущих от сети автомобильных дорог общего пользования к общественно значимым объектам населенных пунктов, расположенных на сельских территориях, объектам производства и переработки продукции (кв.м.) | 5,58724 |  |
| Количество разработанных проектов на объекты  социальной и инженерной  инфраструктуры населенных пунктов, расположенных в сельской местности (ед.) | 1 | 0 |

Причиной невыполнения показателей послужили: уменьшение площади зерновых культур за счет увеличения площади кормовых культур, уменьшение площади в связи с отсутствием рынка сбыта, уменьшение реализации в связи с сокращением площадей посадки картофеля, уменьшение реализации в связи с сокращением площадей посадки овощей, уменьшение валового сбора зерновых и зернобобовых культур, недостаток финансовых средств, снижение поголовья сельскохозяйственных животных в ЛПХ и **ввод свинокомплекса ООО «Тарбаево»** осуществлен в конце 2020 г., незначительный эффект от обработки микробиологическими удобрениями, отсутствие ввода жилья в эксплуатацию, нарушение выполнения муниципального контракта со стороны подрядчика

**9. программа «Развитие физической культуры, спорта и повышение эффективности реализации молодёжной политики Гаврилово-Посадского муниципального района» - 71,43%**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Наименование целевого индикатора (Единица измерения)** | **План** | **Факт** |
| Кол-во крупных спортивно-массовых мероприятий МБУ «Спортивно – оздоровительный центр» (ед.) | 20 | 10 |
| Количество спортивных сооружений в районе (ед.) | 36 | 33 |
| Количество проведённых спортивно-массовых мероприятий отделом по физической культуре и спорту (единиц) | 94 | 28 |
| Число детей и молодежи, посетившей районные и межпоселенческие мероприятия по работе с молодежью (человек) | 2140 | 661 |
| Количество проведенных районных и межпоселенческих мероприятий для детей и молодежи (единиц) | 47 | 10 |

Невыполнение показателей обусловлено запретами и ограничениями, введенными Указом Губернатора в связи режимом повышенной готовности в целях предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019).

**10. программа «Развитие культуры Гаврилово-Посадского муниципального района» - 97,14%**

|  |  |
| --- | --- |
| **Наименование целевого индикатора (Единица измерения)** | **Количество социально-значимых мероприятий, посвященных памятным и юбилейным датам за весь период реализации программы (**ед.**)** |
| **План** | 21 |
| **факт** | 18 |

Невыполнение показателей обусловлено запретами и ограничениями, введенными Указом Губернатора в связи режимом повышенной готовности в целях предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019).

Согласно результатам проведенной оценки достижения запланированных значений индикаторов реализации муниципальных программ в 2020 году, **среднее значение** по данному критерию оценки составило **95,95%**

**Минимальные значения** оценки по указанному критерию в 2020 году составили **по двум программам:**

**- «Управление муниципальным имуществом Гаврилово-Посадского городского поселения» - 71,42%** **.**

***-* «Развитие физической культуры, спорта и повышение эффективности реализации молодёжной политики Гаврилово-Посадского муниципального района» - 71,43%**

Негативное **влияние** на достижение запланированных значений индикаторов **оказали снижение активности на рынке коммерческой недвижимости,**  сокращение **финансирования** муниципальных программ, а также существенные ограничения в деятельности организаций в связи с введенным указом Губернатора Ивановской области режимом повышенной готовности в целях предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019).

По ряду направлений отмечается **превышение показателей** выполнения плановых индикаторов, что указывает на организованную работу ответственных исполнителей при реализации программ и вместе с тем - **несоответствие** запланированных целевых показателей направлениям расходования средств бюджета района и городского поселения. Администраторам программ **необходимо провести** дополнительную работу, направленную на детальное изучение сложившейся обстановки в курируемых сферах деятельности и пересмотреть **значения** утвержденных индикаторов (целевых показателей) в целях их приведения в соответствие с направлениями программных расходов.

Показатели **всех подпрограмм** муниципальных программ, по которым значения индикаторов достигнуты в полном объеме, по данному критерию имеют значение «1,00», что соответствует **оценке** 55 баллов для специальных и 60 баллов для аналитических подпрограмм. Показатели подпрограмм результат достижения целевых индикаторов по которым составляет **менее 100 %,** имеют значение «2,00», что соответствует оценке 10 баллов по специальным и 30 баллов по аналитическим подпрограммам. Информация о расчетах по данному критерию приведена в таблице «Сведения об оценке эффективности реализации муниципальных программ Гаврилово-Посадского муниципального района и Гаврилово Посадского городского поселения», прилагается.

На ход реализации муниципальных программ в 2020 году повлиял ряд **факторов**:

- бюджетный **дефицит** и, вследствие этого, недостаточное **финансирование** муниципальных программ, что не позволило в полной мере выполнить запланированные значения индикаторов;

- **организационные вопросы**, связанные с управлением ходом реализации муниципальных программ и формированием отчетных материалов.

- существенные ограничения в деятельности организаций в связи с введенным указом Губернатора Ивановской области режимом повышенной готовности в целях предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019).

**Комплексная оценка** эффективности реализации муниципальной программы осуществляется путем вычисления соотношения оценок эффективности составляющих ее подпрограмм и исполненных объемов кассовых расходов бюджета данных подпрограмм. Оценка эффективности реализации Программы измеряется в баллах, **диапазон** ее возможных значений составляет **от «– 100» баллов до «100» баллов**. Отрицательные значения оценки свидетельствуют о неэффективности реализации Программы в отчетном году. Положительные значения оценки свидетельствуют об эффективности реализации Программы в отчетном году. Эффективными признаются программы получившие оценку от 80 до 100 баллов, умеренно эффективными – от 40 до 80 баллов. Низкоэффективными признаются программы, оценка которых составляет менее 40 баллов. В свою очередь оценка эффективности реализации подпрограмм определяется суммированием баллов, полученных по трем критериям (С1+С2/А1+С3/А2).

**По итогам** комплексной **оценки** эффективности реализации муниципальных программ за отчетный 2020 год, проведенной отделом экономики Управления экономического развития Администрации Гаврилово-Посадского муниципального района **эффективными** признаны 23 программы, **умеренно** эффективными – 4, **низко** эффективными – 3 программы:

**1. программа «Управление муниципальным имуществом Гаврилово-Посадского городского поселения» - 76,57 баллов**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование программы/ подпрограммы** | **Источник финансирования** | **Объем бюджетных ассигнований** | **Кассовые расходы** | **% экономии при выполнении программ/**  **подпрограмм** | **% выполнения мероприятий программ/подпрограмм** | **Эффективность реализации программ/подпрограмм** | **Бальная оценка критерия С1** | **Бальная оценка критерия С2/А1** | **Бальная оценка критерия С3/А2** | **Степень достижения результатов подпрограмм** |
| **Управление муниципальным имуществом Гаврилово-Посадского городского поселения** | **Всего** | **715,7** | **715,7** | **1,00** | **100,00** | **76,57** |  |  |  | 1 |
| **местный бюджет** | **715,7** | **715,7** |  |  |  |  |  |  |  |
| Аналитическая подпрограмма «Содержание муниципального жилищного фонда» | Всего | 645,7 | 645,7 | **1,00** | **100,00** | 80 | **25** | 20 | 60 | 1 |
| Специальная подпрограмма «Оформление права муниципальной собственности на объекты дорожного и жилищно-коммунального хозяйства» | Всего | 70 | 70 | **1,00** | **100,00** | 45 | **25** | 10 | 10 | 2 |
| местный бюджет | 70 | 70 |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Управление муниципальным имуществом Гаврилово-Посадского городского поселения** | **45** | 2 | **Наименование целевого индикатора (Единица измерения)** | **Доля заключенных договоров аренды по отношению к общему количеству имущества в перечне (%)** | **Общий объем поступлений в бюджет доходов от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности (тыс.руб.)** | **Количество объектов жилищно-коммунального хозяйства, в отношении которых требуется оформление права муниципальной собственности** |
|  |  | **План** | 100 | 634,6 | 4 |
|  |  | **факт** | 0 | 641,1 | 0 |

**2. программа «Развитие транспортной системы Гаврилово-Посадского городского поселения» - 71 балл**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование программы/ подпрограммы** | **Источник финансирования** | **Объем бюджетных ассигнований** | **Кассовые расходы** | **% экономии при выполнении программ/**  **подпрограмм** | **% выполнения мероприятий программ/подпрограмм** | **Эффективность реализации программ/подпрограмм** | **Бальная оценка критерия С1** | **Бальная оценка критерия С2/А1** | **Бальная оценка критерия С3/А2** | **Степень достижения результатов подпрограмм** |
| **Развитие транспортной системы Гаврилово-Посадского городского поселения** | **Всего** | **10450,2663** | **10127,9228** | **7,98** | **96,92** | **71** | **0** | **15** | **55** | **1** |
| **местный бюджет** | **3024,48941** | **3008,37224** |  |  |  |  |  |  |  |
| **областной бюджет** | **7425,77689** | **7119,55064** |  |  |  |  |  |  |  |
| Специальная подпрограмма «Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и инженерных сооружений на них» | Всего | 9970,2663 | 9647,92288 | 8,36 | 96,77 | 70 | 0 | 15 | 55 | 1 |
| местный бюджет | 2544,48941 | 2528,37224 |  |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет | 7425,77689 | 7119,55064 |  |  |  |  |  |  |  |
| Специальные подпрограммы «Субсидирование транспортного обслуживания населения Гаврилово-Посадского городского поселения » | Всего | 480 | 480 | 1,00 | 100,00 | 90 | 25 | 10 | 55 | 1 |
| местный бюджет | 480 | 480 |  |  |  |  |  |  |  |

**3. программа «Развитие газификации Гаврилово-Посадского муниципального района» - 65 баллов**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование программы/ подпрограммы** | **Источник финансирования** | **Объем бюджетных ассигнований** | **Кассовые расходы** | **% экономии при выполнении программ/**  **подпрограмм** | **% выполнения мероприятий программ/подпрограмм** | **Эффективность реализации программ/подпрограмм** | **Бальная оценка критерия С1** | **Бальная оценка критерия С2/А1** | **Бальная оценка критерия С3/А2** | **Степень достижения результатов подпрограмм** |
| **Развитие газификации Гаврилово-Посадского муниципального района** | **Всего** | **315,791** | **315,79** | **1,00** | **100,00** | **65** |  |  |  | 2 |
| **местный бюджет** | **15,791** | **15,79** |  |  |  |  |  |  |  |
| **областной бюджет** | **300,00** | **300,00** |  |  |  |  |  |  |  |
| «Специальная подпрограмма «Строительство сетей газоснабжения в Гаврилово-Посадском муниципальном районе Ивановской области» | Всего | 315,791 | 315,79 | **1,00** | **100,00** | 65 | **0** | 10 | 55 | 1 |
| местный бюджет | 15,791 | 15,79 |  |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет | 300,00 | 300,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Специальная подпрограмма «Строительство сетей газоснабжения в Гаврилово-Посадском муниципальном районе Ивановской области»** | **55** | 1 | **Наименование целевого индикатора (Единица измерения)** | Разработка проектной документации «Распределительные газопроводы по с. Скомово, с. Владычино, с. Глумово, Гаврилово-Посадского района Ивановской области» (тыс. руб.) | Разработка проектной документации «Газопроводные сети в п. Петровский Гаврилово-Посадского района Ивановской области» (тыс. руб.) | Строительство сетей газоснабжения в Гаврилово-Посадском районе Ивановской области» (тыс. руб.) |
|  |  | **План** | **210,527** | 105,264 | 315,791 |
|  |  | **факт** | **210,527** | 105,264 | 315,791 |

**4. программа «Развитие системы образования Гаврилово-Посадского муниципального района» - - 61,65 баллов**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование программы/ подпрограммы** | **Источник финансирования** | **Объем бюджетных ассигнований** | **Кассовые расходы** | **% экономии при выполнении программ/**  **подпрограмм** | **% выполнения мероприятий программ/подпрограмм** | **Эффективность реализации программ/подпрограмм** | **Бальная оценка критерия С1** | Бальная оценка критерия С2/А1 | Бальная оценка критерия С3/А2 | Степень достижения результатов подпрограмм |
| **Развитие системы образования Гаврилово-Посадского муниципального района** | **Всего** | **179 050,20** | **177 867,30** | **0,66** | **100,00** | **61,65** |  |  |  | 2 |
| **местный бюджет** | **66 218,40** | **65 989,00** |  |  |  |  |  |  |  |
| **областной бюджет** | **97 635,90** | **97 543,60** |  |  |  |  |  |  |  |
| **федеральный бюджет** | **11 961,60** | **10 966,60** |  |  |  |  |  |  |  |
| **от юридических и физических лиц** | **2 962,00** | **3 234,30** |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Аналитическая подпрограмма «Начальное общее, основное общее и среднее (полное) общее образование»** | **Источник финансирования** | **Объем бюджетных ассигнований** | **Кассовые расходы** | **% экономии при выполнении программ/**  **подпрограмм** | **% выполнения мероприятий программ/подпрограмм** | **Эффективность реализации программ/подпрограмм** | **Бальная оценка критерия С1** | **Бальная оценка критерия С2/А1** | **Бальная оценка критерия С3/А2** | Степень достижения результатов подпрограмм |
| Всего | 110 398,50 | 109 262,60 | 2,10 | 100,00 | 50 | 25 | 20 | 30 | 2 |
|  |  |  | **факт** | 20 | 1 |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование целевого индикатора (Единица измерения)** | Удельный вес численности учителей в возрасте до 30 лет в общей численности учителей образовательных организаций (чел.) | Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, сдавших ЕГЭ по математике (%) | Доля выпускников общеобразовательных организаций, получивших максимальный балл на основном государственном экзамене, в общей численности выпускников общеобразовательных организаций, сдававших основной государственный экзамен (%) | Доля выпускников общеобразовательных организаций, успешно сдавших единый государственный экзамен (далее - ЕГЭ) по русскому языку и математике, в общей численности выпускников общеобразовательных организаций, сдававших ЕГЭ по данным предметам (%) |
| **План** | 11 | 100 | 6 | 100 |
| **факт** | 13 | 90 | 0 | 89,1 |

**5. программа «Развитие физической культуры, спорта и повышение эффективности реализации молодёжной политики Гаврилово-Посадского муниципального района» - 34,95 балла**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование программы/ подпрограммы** | **Источник финансирования** | **Объем бюджетных ассигнований** | **Кассовые расходы** | **% экономии при выполнении программ/**  **подпрограмм** | **% выполнения мероприятий программ/подпрограмм** | **Эффективность реализации программ/подпрограмм** | **Бальная оценка критерия С1** | Бальная оценка критерия С2/А1 | Бальная оценка критерия С3/А2 | Степень достижения результатов подпрограмм |
| **Развитие физической культуры, спорта и повышение эффективности реализации молодёжной политики Гаврилово-Посадского муниципального района** | **Всего** | **5 170,84518** | **5 170,84518** | **1,00** | **100,00** | **34,95** |  |  |  | 2 |
| **местный бюджет** | **4146,90567** | **4146,90567** |  |  |  |  |  |  |  |
| **областной бюджет** | **71,67577** | **71,67577** |  |  |  |  |  |  |  |
| Аналитическая подпрограмма «Развитие физической культуры и массового спорта» | Всего | 137,80 | 137,80 | 1,00 | 100,00 | 30 | **25** | 20 | 10 | 2 |
| местный бюджет | 137,80 | 137,80 |  |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| Аналитическая подпрограмма «Деятельность МБУ «Спортивно-оздоровительный центр Гаврилово-Посадского муниципального района» | Всего | 3852,17408 | 3852,17408 | 1,00 | 100,00 | 30 | **25** | 20 | 10 | 2 |
| местный бюджет | 3852,17408 | 3852,17408 |  |  |  |  |  |  |  |
| Аналитическая подпрограмма «Организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью» | Всего | 156,21 | 156,21 | 1,00 | 100,00 | 30 | **25** | 20 | 10 | 2 |
| местный бюджет | 156,2076 | 156,2076 |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Наименование целевого индикатора (Единица измерения)** | **План** | **Факт** |
| Кол-во крупных спортивно-массовых мероприятий МБУ «Спортивно – оздоровительный центр» (ед.) | 20 | 10 |
| Количество спортивных сооружений в районе (ед.) | 36 | 33 |
| Количество проведённых спортивно-массовых мероприятий отделом по физической культуре и спорту (единиц) | 94 | 28 |
| Число детей и молодежи, посетившей районные и межпоселенческие мероприятия по работе с молодежью (человек) | 2140 | 661 |
| Количество проведенных районных и межпоселенческих мероприятий для детей и молодежи (единиц) | 47 | 10 |
| Организация и проведение спортивно-оздоровительных мероприятий по заявке (единиц) | 6 | 0 |

**6. программа «Развитие культуры Гаврилово-Посадского муниципального района» - 30 баллов**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование программы/ подпрограммы** | **Источник финансирования** | **Объем бюджетных ассигнований** | **Кассовые расходы** | **% экономии при выполнении программ/**  **подпрограмм** | **% выполнения мероприятий программ/подпрограмм** | **Эффективность реализации программ/подпрограмм** | **Бальная оценка критерия С1** | Бальная оценка критерия С2/А1 | Бальная оценка критерия С3/А2 | Степень достижения результатов подпрограмм |
| **Развитие культуры Гаврилово-Посадского муниципального района** | **Всего** | **28 620,0992** | **28 595,29432** | **1,00** | **100,00** | **30** |  |  |  | 2 |
| **местный бюджет** | **16 671,2352** | **16 646,43032** |  |  |  |  |  |  |  |
| **областной бюджет** | **11948,864** | **11 948,864** |  |  |  |  |  |  |  |
| Аналитическая подпрограмма «Обеспечение деятельности МБУ «Центр русского народного творчества Гаврилово-Посадского муниципального района Ивановской области» | Всего | 15624,27451 | 15624,27451 | 1,00 | 100,00 | 30 | **25** | 20 | 10 | 2 |
| местный бюджет | 5777,49651 | 5777,49651 |  |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет | 9846,778 | 9846,778 |  |  |  |  |  |  |  |
| Аналитическая подпрограмма «Библиотечно-информационное обслуживание населения Гаврилово-Посадского муниципального района» | Всего | 3134,897 | 3134,897 | 1,00 | 100,00 | 30 | **25** | 20 | 10 | 2 |
| местный бюджет | 2011,05 | 2011,05 |  |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет | 1123,847 | 1123,847 |  |  |  |  |  |  |  |
| Аналитическая подпрограмма «Развитие дополнительного образования детей» | Всего | 3 784,654 | 3 768,49699 | 1,00 | 100,00 | 30 | **25** | 20 | 10 | 2 |
| местный бюджет | 2 806,42 | 2 790,26 |  |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет | 978,239 | 978,239 |  |  |  |  |  |  |  |
| Аналитическая подпрограмма «Организация культурно-массовых мероприятий» | Всего | 374,717 | 374,717 | 1,00 | 100,00 | 30 | **25** | 20 | 10 | 2 |
| местный бюджет | 374,72 | 374,717 |  |  |  |  |  |  |  |
| Обеспечение деятельности Муниципального казенного учреждения «Центр обеспечения деятельности учреждений культуры» | Всего | 5 701,556 | 5 692,90882 | 1,00 | 100,00 | 30 | **25** | 20 | 10 | 2 |
| местный бюджет | 5 701,556 | 5 692,90882 |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Наименование целевого индикатора (Единица измерения)** | **Количество социально-значимых мероприятий, посвященных памятным и юбилейным датам за весь период реализации программы (**ед.**)** |
| **План** | 21 |
| **факт** | 18 |

**7. программа «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Гаврилово-Посадском муниципальном районе» - 20 баллов**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование программы/ подпрограммы** | **Источник финансирования** | **Объем бюджетных ассигнований** | **Кассовые расходы** | **% экономии при выполнении программ/**  **подпрограмм** | **% выполнения мероприятий программ/подпрограмм** | **Эффективность реализации программ/подпрограмм** | **Бальная оценка критерия С1** | Бальная оценка критерия С2/А1 | Бальная оценка критерия С3/А2 | Степень достижения результатов подпрограмм |
| **Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Гаврилово-Посадском муниципальном районе** | **Всего** | **169 649,263** | **140 840,612** | **2,35** | **91,00** | **20,00** |  |  |  | 2 |
| **бюджет муниципального района** | **4865,60828** | **4389,78615** |  |  |  |  |  |  |  |
| **областной бюджет** | **53987,02424** | **43728,64827** |  |  |  |  |  |  |  |
| **внебюджетное финансирование** | **932,22013** | **932,22013** |  |  |  |  |  |  |  |
| **бюджеты сельских поселений** | **13,09283** | **13,09283** |  |  |  |  |  |  |  |
| **федеральный бюджет** | **109851,3173** | **91776,86511** |  |  |  |  |  |  |  |
| Специальная подпрограмма «Комплексное развитие сельских территорий» | Всего | 169649,2628 | 140840,6125 | 2,35 | 91,00 | 20,00 | 0 | 10 | 10 | 2 |
| бюджет муниципального района | 4865,60828 | 4389,78615 |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджеты сельских поселений | 13,09283 | 13,09283 |  |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет | 53987,02424 | 43728,64827 |  |  |  |  |  |  |  |
| внебюджетное финансирование | 932,22013 | 932,22013 |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | 109851,3173 | 91776,86511 |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Наименование целевого индикатора (Единица измерения)** | **План** | **Факт** |
| Посевная площадь зерновые зернобобовые культуры-всего, в том числе: сельхозорганизации и КФХ хозяйства населения" га | 18829  18792  37 | 17447  17374  73 |
| Картофель – всего в том числе:  сельхоз организации и  КФХ хозяйства населения (га) | 621  140  481 | 322  25  284 |
| Овощи – всего в том числе:  сельхоз организации и КФХ  хозяйства населения (га) | 222  72  150 | 95  57  38 |
| Производство основных  видов продукции. картофель – всего в том числе:  сельхоз организации и КФХ  хозяйства населения (тонн) | 8429  1850  6579 | 4692,5  830,1  3862,4 |
| овощи – всего  в том числе:  сельхозорганизации и КФХ  хозяйства населения (тонн) | 5603  1948  3655 | 4329,6  3496,3  833,3 |
| Реализация зерновых и зернобобовых культур в весе после доработки в хозяйствах всех категорий (тонн) | 25800 | 24729,3 |
| Посевная площадь, засеваемая элитными семенами (га) | 3400 | 2555 |
| Площадь зерновых культур, обработанных биологическими средствами защиты растений и микробиологическими удобрениями (га) | 500 | 0 |
| Ввод в действие распределительных газовых сетей (км) | 10,82 | 0 |
| Производство (реализация) скота и  птицы на убой в живом весе во всех категориях хозяйств в том числе:  сельхозорганизации и КФХ  хозяйства населения (тонн) | 2389  1728  661 | 2212,4  1539,3  673,1 |
| Количество приобретенной новой техники сельскохозяйственными товаропроизводителями (тракторы) | 3 | 1 |
| Ввод (приобретение) жилья для граждан, проживающих сельской местности (кв.м.) | 72 | 0 |
| Ввод в эксплуатацию автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием, ведущих от сети автомобильных дорог общего пользования к общественно значимым объектам населенных пунктов, расположенных на сельских территориях, объектам производства и переработки продукции (кв.м.) | 5,58724 |  |
| Количество разработанных проектов на объекты  социальной и инженерной  инфраструктуры населенных пунктов, расположенных в сельской местности (ед.) | 1 | 0 |

**В целях повышения эффективности** реализации муниципальных программ для ответственных исполнителей сформулированы рекомендации о необходимости выполнения ряда мероприятий.

1. Повысить **ответственность исполнителей** (соисполнителей) программ, в том числе обеспечить:

- качественное и своевременное **предоставление отчетных** данных;

- безусловное **соблюдение** назначений **целевых показателей** (индикаторов), направленных на реализацию функций программно-целевого планирования бюджета;

- обеспечение **выполнения программных мероприятий**, включая достижение запланированных целевых показателей (индикаторов);

- качественное и своевременное предоставление отчетных данных, **размещение сведений** о внесенных изменениях в муниципальные программы **в государственной автоматизированной системе «Управление».**

2. Повысить **качество управления** программами, в том числе обеспечить:

- повышение **эффективности планирования** целевых показателей (индикаторов) с целью недопущения значительного превышения их значений при оценке достижения;

- **полноту предоставления сведений** о достижении значений показателей (индикаторов) при формировании годового отчета о ходе реализации муниципальных программ;

- **комплексность системы показателей** (индикаторов), их **увязку** с реализуемыми **мероприятиями** и ресурсным обеспечением муниципальных программ, подпрограмм и мероприятий;

- повышение эффективности **привлечения дополнительных источников** финансирования муниципальных программ;

-  **оперативно актуализировать** содержание муниципальных программ в соответствии с изменениями параметров бюджета района и городского поселения на основе анализа текущего состояния дел в сфере реализации.

В целом исполнителями муниципальных программ учтены рекомендации отдела экономики предоставленные в сводном докладе за предшествующий отчетный период.

Выполняется работа по актуализации значений целевых индикаторов, перечней плановых мероприятий.

Дополнительная работа требуется в части **системности подхода** администраторов и ответственных исполнителей к формированию и реализации муниципальных программ.

**Сведения об оценке эффективности реализации муниципальных программ**

**Гаврилово-Посадского муниципального района»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование программы/ подпрограммы** | **Источник финансирования** | **Объем бюджетных ассигнований на 2020 год, тыс.руб.** | **Кассовые расходы (по состоянию на 31.12.2020), тыс.руб.** | **% экономии при выполнении программ/подпрограмм** | **% выполнения мероприятий программ/подпрограмм** | **Эффективность реализации программ/подпрограмм** | **Бальная оценка критерия С1** | **Бальная оценка критерия С2/А1** | **Бальная оценка критерия С3/А2** | **Степень достижения результатов подпрограмм** |
| **Развитие культуры Гаврилово-Посадского муниципального района** | **Всего** | **28 620,0992** | **28 595,29432** | **1,00** | **100,00** | **30,00** | **25** | 20 | 10 | 2 |
| **местный бюджет** | **16 671,2352** | **16 646,43032** |  |  |  |  |  |  |  |
| **областной бюджет** | **11948,864** | **11 948,864** |  |  |  |  |  |  |  |
| **от физ. и юр. лиц** | **0,00** | **0,00** |  |  |  |  |  |  |  |
| Аналитическая подпрограмма «Обеспечение деятельности МБУ «Центр русского народного творчества Гаврилово-Посадского муниципального района Ивановской области» | Всего | 15624,27451 | 15624,27451 | **1,00** | 100,00 | 30 | **25** | 20 | 10 | 2 |
| местный бюджет | 5777,49651 | 5777,49651 |  |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет | 9846,778 | 9846,778 |  |  |  |  |  |  |  |
| от физ. и юр. лиц | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| Аналитическая подпрограмма «Библиотечно-информационное обслуживание населения Гаврилово-Посадского муниципального района» | Всего | 3134,897 | 3134,897 | **1,00** | 100,00 | 30 | **25** | 20 | 10 | 2 |
| местный бюджет | 2011,05 | 2011,05 |  |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет | 1123,847 | 1123,847 |  |  |  |  |  |  |  |
| Аналитическая подпрограмма «Развитие дополнительного образования детей» | Всего | 3 784,654 | 3 768,49699 | **1,00** | 100,00 | 30 | **25** | 20 | 10 | 2 |
| местный бюджет | 2 806,42 | 2 790,26 |  |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет | 978,239 | 978,239 |  |  |  |  |  |  |  |
| от физ. и юр. Лиц | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| Аналитическая подпрограмма «Организация культурно-массовых мероприятий» | Всего | 374,717 | 374,717 | **1,00** | 100,00 | 30 | **25** | 20 | 10 | 2 |
| местный бюджет | 374,72 | 374,717 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Обеспечение деятельности Муниципального казенного учреждения «Центр обеспечения деятельности учреждений культуры» | Всего | 5 701,556 | 5 692,90882 | **1,00** | 100,00 | 30 | **25** | 20 | 10 | 2 |
| местный бюджет | 5 701,556 | 5 692,90882 |  |  |  |  |  |  |  |
| **Развитие физической культуры, спорта и повышение эффективности реализации молодёжной политики Гаврилово-Посадского муниципального района** | **Всего** | **5 170,84518** | **5 170,84518** | **1,00** | **100,00** | **34,95** |  |  |  | 2 |
| **местный бюджет** | **4146,90567** | **4146,90567** |  |  |  |  |  |  |  |
| **областной бюджет** | **71,67577** | **71,67577** |  |  |  |  |  |  |  |
| **федеральный бюджет** | **952,26374** | **952,26374** |  |  |  |  |  |  |  |
| **от физ. и юр. лиц** | **0** | **0** |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Аналитическая подпрограмма «Развитие физической культуры и массового спорта» | Всего | 137,80 | 137,80 | **1,00** | 100,00 | 30 | **25** | 20 | 10 | 2 |
| местный бюджет | 137,80 | 137,80 |  |  |  |  |  |  |  |
| Аналитическая подпрограмма «Деятельность МБУ «Спортивно-оздоровительный центр Гаврилово-Посадского муниципального района» | Всего | 3852,17408 | 3852,17408 | **1,00** | 100,00 | 30 | **25** | 20 | 10 | 2 |
| местный бюджет | 3852,17408 | 3852,17408 |  |  |  |  |  |  |  |
| от физ. и юр. лиц | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| Аналитическая подпрограмма «Организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью» | Всего | 156,21 | 156,21 | **1,00** | 100,00 | 30 | **25** | 20 | 10 | 2 |
| местный бюджет | 156,2076 | 156,2076 |  |  |  |  |  |  |  |
| Специальная подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей» | Всего | 1024,6635 | 1024,6635 | **1,00** | 100,00 | 55 | **25** | 20 | 10 | 2 |
| местный бюджет | 0,72399 | 0,72399 |  |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет | 71,67577 | 71,67577 |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | 952,26374 | 952,26374 |  |  |  |  |  |  |  |
| Специальная программа «Проведение ремонта жилых помещений, принадлежащих на праве собственности детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей» | Всего | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| местный бюджет | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | | | | | | | | |
| **Социальная поддержка граждан Гаврилово-Посадского муниципального района** | **Всего** | **2 060,76636** | **2 060,76636** | **1,00** | 100,00 | **90** |  |  |  | 1 |
| **областной бюджет** | **161,15000** | **161,15000** |  |  |  |  |  |  |  |
| **местный бюджет** | **1899,61636** | **1899,61636** | **1,00** | 100,00 |  |  |  |  |  |
| Специальная подпрограмма «Содействие обеспечению кадрами учреждений здравоохранения в Гаврилово-Посадском муниципальном районе» | Всего | 83,414 | 83,414 | **1,00** | 100,00 | 90 | **25** | 10 | 55 | 1 |
| местный бюджет | 83,414 | 83,414 |  |  |  |  |  |  |  |
| Специальная подпрограмма «Организация дополнительного пенсионного обеспечения отдельных категорий граждан» | Всего | 1742,20236 | 1742,20236 | **1,00** | 100,00 | 90 | **25** | 10 | 55 | 1 |
| местный бюджет | 1742,20236 | 1742,20236 |  |  |  |  |  |  |  |
| Специальная подпрограмма «Проведение ремонта жилых помещений инвалидов и участников Великой Отечественной войны 1941-1945 годов» | Всего | 161,15 | 161,15 | **1,00** | 100,00 | 90 | **25** | 10 | 55 | 1 |
| областной бюджет | 161,15 | 161,15 |  |  |  |  |  |  |  |
| Специальная подпрограмма "Специальная подпрограмма «Привлечение молодых специалистов для работы в муниципальных учреждениях культуры "Гаврилово-Посадского муниципального района» | Всего | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| местный бюджет | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| Специальная подпрограмма «Развитие и поддержка Гаврилово-Посадской общественной ветеранской организации всероссийской общественной организации (пенсионеров) войны, труда, вооруженных Сил и правоохранительных органов» | Всего | 74 | 74 | **1,00** | 100,00 | 90 | **25** | 10 | 55 | 1 |
| местный бюджет | 74 | 74 |  |  |  |  |  | 10 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |
| **Развитие системы образования Гаврилово-Посадского муниципального района** | **Всего** | **179 050,20** | **177 867,30** | **0,66** | **100,00** | **61,65** | **25** | 10 | 55 | 1 |
| **местный бюджет** | **66 218,40** | **65 989,00** |  |  |  |  |  |  |  |
| **областной бюджет** | **97 635,90** | **97 543,60** |  |  |  |  |  |  |  |
| **федеральный бюджет** | **11 961,60** | **10 966,60** |  |  |  |  |  |  |  |
| **от юридических и физических лиц** | **2 962,00** | **3 234,30** |  |  |  |  |  |  |  |
| Специальная подпрограмма «Выявление и поддержка одаренных детей» | Всего | 99,30 | 99,30 | **1,00** | 100,00 | 90 | **25** | 10 | 55 | 1 |
| местный бюджет | 99,30 | 99,30 |  |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| Специальная подпрограмма «Организация целевой подготовки педагогов для работы в муниципальных образовательных организациях района» | Всего | 360,3 | 360,3 | **1,00** | 100,00 | 90 | **25** | 10 | 55 | 1 |
| местный бюджет | 217,8 | 217,8 |  |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет | 142,5 | 142,5 |  |  |  |  |  |  |  |
| Специальная подпрограмма «Обеспечение доступности полноценного (качественного) отдыха и оздоровления детей» | Всего | 325,7 | 325,7 | **1,00** | 100,00 | 90 | **25** | 10 | 55 | 1 |
| местный бюджет | 3,3 | 3,3 |  |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет | 322,4 | 322,4 |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего | 0 | 0 |  |  |  | **-25** | 0 | 55 | 1 |
| местный бюджет | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| Аналитическая подпрограмма «Дошкольное образование» | Всего | 54208 | 54 161,00 | **0,09** | 100,00 | 80 | **25** | 20 | 60 | 1 |
| местный бюджет | 24 637,50 | 24 615,40 |  |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет | 26 948,40 | 26 923,50 |  |  |  |  |  |  |  |
| юр. и физических лиц | 2 622,10 | 2 622,10 |  |  |  |  |  |  |  |
| Аналитическая подпрограмма «Начальное общее, основное общее и среднее (полное) общее образование» | Всего | 110 398,50 | 109 262,60 | **2,10** | 100,00 | 50 | **25** | 20 | 30 | 2 |
| местный бюджет | 28 208,20 | 28 134,70 |  |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет | 69 888,80 | 69 821,40 |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | 11961,6 | 10966,6 |  |  |  |  |  |  |  |
| от юридических и физических лиц | 339,9 | 339,9 |  |  |  |  |  |  |  |
| Аналитическая подпрограмма «Дополнительное образование детей» | Всего | 5019,7 | 5019,7 | **1,00** | 100,00 | 80 | **25** | 20 | 60 | 1 |
| местный бюджет | 4685,9 | 4685,9 |  |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет | 333,8 | 333,8 |  |  |  |  |  |  |  |
| Аналитическая подпрограмма «Обеспечение ведения бухгалтерского учета в учреждениях, подведомственных Отделу образования администрации Гаврилово-Посадского муниципального района» | Всего | 5409,1 | 5409,1 | **1,00** | 100,00 | 80 | **25** | 20 | 60 | 1 |
| местный бюджет | 5409,1 | 5409,1 |  |  |  |  |  |  |  |
| Аналитическая подпрограмма «Обеспечение деятельности Информационно-технического центра Отдела образования Гаврилово-Посадского муниципального района» | Всего | 2823,5 | 2823,5 | **1,00** | 100,00 | 80 | **25** | 20 | 60 | 1 |
| местный бюджет | 2823,5 | 2823,5 |  |  |  |  |  |  |  |
| Специальная подпрограмма Социальное сопровождение несовершеннолетних и семей, состоящих на различных видах профилактического учета (инновационный социальный проект «За нами будущее!» | Всего | 406,1 | 406,1 | **1,00** | 100,00 | 95 | **25** | 10 | 60 | 1 |
| местный бюджет | 133,8 | 133,8 |  |  | 0 |  |  |  |  |
| от физ. и юр. лиц | 272,3 | 272,3 |  |  | 0 |  |  |  |  |
| **Развитие газификации Гаврилово-Посадского муниципального района** | **Всего** | **315,791** | **315,79** | **1,00** | **100,00** | **65** |  |  |  | 2 |
| **местный бюджет** | **15,791** | **15,79** |  |  |  |  |  |  |  |
| **областной бюджет** | **300,00** | **300,00** |  |  |  |  |  |  |  |
| Специальная подпрограмма «Строительство сетей газоснабжения в Гаврилово-Посадском муниципальном районе Ивановской области» | Всего | **315,79** | **315,79** | **1,00** | 100,00 | 65 | **0** | 10 | 55 | 1 |
| местный бюджет | **15,791** | **15,79** | **1,00** |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет | **300,00** | **300,00** | **1,00** |  |  |  |  |  |  |
| **Развитие транспортной системы Гаврилово-Посадского муниципального района** | **Всего** | **14 795,76765** | **14 335,59569** | **3,11** | **100** | **92** | **25** | 10 | 10 | 2 |
| **местный бюджет** | **5 462,80069** | **5 462,10986** |  |  |  |  |  |  |  |
| **областной бюджет** | **3 312,37** | **2 921,28** |  |  |  |  |  |  |  |
| Специальная подпрограмма «Развитие сети автомобильных дорог общего пользования местного значения в Гаврилово-Посадском районе | Всего | 7480,40048 | 7411,31729 | **0,92** | 100,00 | 90 | **25** | 10 | 55 | 1 |
| местный бюджет | 1459,80213 | 1459,1113 |  |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет | 6020,59835 | 5952,20599 |  |  |  |  |  |  |  |
| Специальные подпрограммы «Субсидирование транспортного обслуживания населения Гаврилово-Посадского муниципального района» | Всего | 1 920,00 | 1 920,00 | **1,00** | 100,00 | 90 | **25** | 10 | 55 | 1 |
| местный бюджет | 1 920,00 | 1 920,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Специальная подпрограмма «Развитие сети автомобильных дорог общего пользования местного значения в сельских поселениях Гаврилово-Посадского муниципального района» | Всего | 5 395,37 | 5 004,28 | **7,24** | 100,00 | 95 | **25** | 15 | 55 | 1 |
| местный бюджет | 2 083,00 | 2 082,99856 |  |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет | 3 312,37 | 2 921,28 |  |  |  |  |  |  |  |
| **Обеспечение доступным и комфортным жильем, объектами инженерной инфраструктуры населения Гаврилово-Посадского муниципального района** | **Всего** | **3 219,00** | **2 859,200** | **0,89** | **88,82** | 90 | **25** | 10 | 10 | 2 |
| **местный бюджет** | **307,4** | **307,4** |  |  |  |  |  |  |  |
| **областной бюджет** | **802,2** | **703** |  |  |  |  |  |  |  |
| **федеральный бюджет** | **2109,4** | **1848,8** |  |  |  |  |  |  |  |
| **внебюджетное финансирование** | **0** | **0** |  |  |  |  |  |  |  |
| Специальная подпрограмма «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Гаврилово-Посадского муниципального района» | Всего | Финансирование отсутствует | | | | | | | | |
| местный бюджет | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| внебюджетное финансирование | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| Специальная подпрограмма «Бюджетная поддержка граждан в сфере ипотечного жилищного кредитования в Гаврилово-Посадском муниципальном районе» | Всего | Финансирование отсутствует | | | | | | | | |
| местный бюджет | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| Специальная Подпрограмма "Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан и отдельных категорий граждан, установленных законодательством (дети-сироты и дети, оставшихся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей)" | Всего | 3 219,000 | 2859,2 | **0,89** | 88,82 | 90 | **25** | 10 | 55 | 1 |
| местный бюджет | 307,4 | 307,4 |  |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет | 802,200 | 703,000 |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | 2109,4 | 1848,8 |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджет государственных внебюджетных фондов | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| **Улучшение экологической обстановки Гаврилово-Посадского муниципального района** | **Всего** | 441,348 | 441,348 | **1,00** | **100,00** | 90,000 |  |  |  | 1 |
| **местный бюджет** | 441,348 | 441,348 |  |  |  |  |  |  |  |
| **областной бюджет** | **0** | **0** |  |  |  |  |  |  |  |
| Специальная подпрограмма «Обращение с отходами производства и потребления» | Всего | 331,348 | 331,348 | **1,00** | 100,00 | 90 | **25** | 10 | 55 | 1 |
| местный бюджет | 331,348 | 331,348 |  |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| Специальная подпрограмма «Озеленение населенных пунктов района и экологическое воспитание населения» | Всего | 25 | 25 | **1,00** | 100,00 | 90 | **25** | 10 | 55 | 1 |
| местный бюджет | 25 | 25 |  |  |  |  |  |  |  |
| Специальная подпрограмма «Особо охраняемые природные территории местного значения» | Всего | 85 | 85 | **1,00** | **100,00** | 90 | **25** | 10 | 55 | 1 |
| местный бюджет | 85 | 85 |  |  |  |  |  |  |  |
| Специальная подпрограмма «Обустройство места отдыха населения» | Всего | Финансирование отсутствует | | | | | | | | |
| местный бюджет | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| Специальная подпрограмма «Городские леса» | Всего | Финансирование отсутствует | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| местный бюджет | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| **Экономическое развитие Гаврилово-Посадского муниципального района** | **Всего** | **4 464,38023** | **4 464,38023** | **1,00** | **100,00** | **89,75** |  |  |  | 1 |
| **местный бюджет** | **2538,139** | **2538,13923** | **1,00** | **100,00** |  |  |  |  |  |
| **областной бюджет** | **1027,64100** | **1027,64100** | **1,00** | 100,00 |  |  |  |  |  |
| **внебюджетное финансирование** | **898,600** | **898,600** | **1,00** | 100,00 |  |  |  |  |  |
| Специальная подпрограмма «Развитие малого и среднего предпринимательства в Гаврилово-Посадском муниципальном районе Ивановской области на 2017-2020 годы» | Всего | 25,000 | 25,000 | **1,00** | 100,00 | 45 | **25** | 10 | 10 | 2 |
| местный бюджет | 25,000 | 25,000 |  |  |  |  |  |  |  |
| Специальная подпрограмма «Создание и развитие многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг Гаврилово-Посадского муниципального района» | Всего | 3540,780 | 3540,78023 | **1,00** | 100,00 | 90 | **25** | 10 | 55 | 1 |
| местный бюджет | 2513,13923 | 2513,13923 |  |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет | 1027,64100 | 1027,64100 |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |
| Специальная подпрограмма «Улучшение условий и охраны труда в Гаврилово-Посадском муниципальном районе» | Всего | 898,600 | 898,600 | **1,00** | 100,00 | 90 | **25** | 10 | 55 | 1 |
| бюджеты государственных внебюджетных фондов | 898,600 | 898,600 |  |  |  |  |  |  |  |
| **Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Гаврилово-Посадском муниципальном районе** | **Всего** | **169 649,263** | **140 840,612** | **2,35** | **91,00** | **20,00** | **0** | **10** | **10** | 2 |
| **бюджет муниципального района** | **4865,60828** | **4389,78615** |  |  |  |  |  |  |  |
| **областной бюджет** | **53987,02424** | **43728,64827** |  |  |  |  |  |  |  |
| **внебюджетное финансирование** | **932,22013** | **932,22013** |  |  |  |  |  |  |  |
| **бюджеты сельских поселений** | **13,09283** | **13,09283** |  |  |  |  |  |  |  |
| **федеральный бюджет** | **109851,3173** | **91776,86511** |  |  |  |  |  |  |  |
| Специальная подпрограмма «Комплексное развитие сельских территорий» | Всего | 169649,2628 | 140840,6125 | **2,35** | **91,00** | **20** | **0** | **10** | **10** | 2 |
| бюджет муниципального района | 4865,60828 | 4389,78615 |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджеты сельских поселений | 13,09283 | 13,09283 |  |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет | 53987,02424 | 43728,64827 |  |  |  |  |  |  |  |
| внебюджетное финансирование | 932,22013 | 932,22013 |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | 109851,3173 | 91776,86511 |  |  |  |  |  |  |  |
| **Организация деятельности органов местного самоуправления Гаврилово-Посадского муниципального района** | **Всего** | **37 137,500** | **37 007,300** | **1,00** | **100,00** | **80,05** |  |  |  | 1 |
| **местный бюджет** | **35698,9** | **35583,1** |  |  |  |  |  |  |  |
| **областной бюджет** | **1438,6** | **1424,2** |  |  |  |  |  |  |  |
| Специальная подпрограмма «Эффективный муниципалитет» | Всего | 196,5 | 196,5 | **1,00** | 100,00 | 90 | **25** | 10 | 55 | 1 |
| местный бюджет | 196,5 | 196,5 |  |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| Аналитическая подпрограмма «Обеспечение деятельности администрации Гаврилово-Посадского муниципального района, ее отраслевых (функциональных) органов» | Всего | 34 884,50 | 34 757,10 | **1,00** | 100,00 | 80 | **25** | 20 | 60 | 1 |
| местный бюджет | 33 445,90 | 33 332,90 |  |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет | 1 438,60 | 1 424,20 |  |  |  |  |  |  |  |
| Аналитическая подпрограмма «Обеспечение деятельности Совета Гаврилово-Посадского муниципального района» | Всего | 2 056,50 | 2 053,70 | **1,00** | 100,00 | 80 | **25** | 20 | 60 | 1 |
| местный бюджет | 2 056,50 | 2 053,70 |  |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| **Совершенствование работы органов местного самоуправления Гаврилово-Посадского муниципального района** | **Всего** | 13 573,84 | 13 573,84 | **1,00** | **100,00** | **80** |  |  |  | 1 |
| **местный бюджет** | 13 573,84 | 13 573,84 |  |  |  |  |  |  |  |
| Аналитическая подпрограмма «Обеспечение деятельности органов местного самоуправления Гаврилово-Посадского муниципального района» | Всего | 13 573,84 | 13 573,84 | **1,00** | **100,00** | **80** | **25** | **20** | **60** | 1 |
| местный бюджет | 13 573,84 | 13 573,84 |  |  |  |  |  |  |  |
| **Долгосрочная сбалансированность и устойчивость консолидированного бюджета Гаврилово-Посадского муниципального района** | **Всего** | **494,00** | **344** | **1,00** | **100,00** | **86** |  |  |  | 1 |
| **местный бюджет** | **494** | **344** |  |  |  |  |  |  |  |
| Аналитическая подпрограмма «Обеспечение финансирования непредвиденных расходов бюджета Гаврилово-Посадского муниципального района» | Всего | 150,00 | 0,00 | 100 | 100 | 100 | **25** | 40 | 60 | 1 |
| местный бюджет | 150,00 | 0,00 |  |  | 0 |  |  |  |  |
| Аналитическая подпрограмма «Обеспечение сбалансированности бюджетов поселений Гаврилово-Посадского муниципального района» | Всего | **344** | **344** | **1,00** | 100,00 | 80 | **25** | 20 | 60 | 1 |
| местный бюджет | **344** | **344** |  |  |  |  |  |  |  |
| Специальная подпрограмма «Повышение качества управления муниципальными финансами» | Всего | Финансирование отсутствует | | | | | | | |  |
| местный бюджет |  |
| **Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан сельских поселений Гаврилово-Посадского муниципального района** | **Всего** | **46,8** | **46,8** | **1,00** | **100,00** | **90** |  |  |  | 1 |
| **местный бюджет** | **46,8** | **46,8** |  |  |  |  |  |  |  |
| Специальная подпрограмма «Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан сельских поселений Гаврилово-Посадского муниципального района» | Всего | **46,8** | **46,8** | **1,00** | 100,00 | 90 | **25** | 10 | 55 | 1 |
| местный бюджет | **46,8** | **46,8** |  |  |  |  |  |  |  |
| **Организация обеспечения населения в сельских поселениях Гаврилово-Посадского муниципального района коммунальными услугами и топливом** | **Всего** | 3 024,66 | 3 024,66 | **1,00** | **100,00** | **90** |  |  |  | 1 |
| **местный бюджет** | 3024,66 | 3024,66 |  |  |  |  |  |  |  |
| Специальная подпрограмма «Организация обеспечения населения в сельских поселениях Гаврилово-Посадского муниципального района коммунальными услугами и топливом» | Всего | 3024,66 | 3024,660 | **1,00** | 100,00 | 90 | **25** | 10 | 55 | 1 |
| местный бюджет | 3024,66 | 3024,660 |  |  |  |  |  |  |  |
| **Участие в организации деятельности по сбору и транспортированию твердых коммунальных отходов в сельских поселениях Гаврилово-Посадского муниципального района** | **Всего** | **83,20534** | **83,20534** | **1,00** | **100,00** | **90** |  |  |  | 1 |
| **местный бюджет** | **83,20534** | **83,20534** |  |  |  |  |  |  |  |
| Специальная подпрограмма «Участие в организации деятельности по сбору и транспортированию твердых коммунальных отходов в сельских поселениях Гаврилово-Посадского муниципального района» | Всего | 83,20534 | 83,20534 | **1,00** | 100,00 | 90 | **25** | 10 | 55 | 1 |
| местный бюджет | 83,20534 | 83,20534 |  |  |  |  |  |  |  |
| **Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения в сельских поселениях Гаврилово-Посадского муниципального района** | **Всего** | **167,233** | **167,233** | **1,00** | **100,00** | **90** |  |  |  | 1 |
| **местный бюджет** | **167,233** | **167,233** |  |  |  |  |  |  |  |
| Специальная подпрограмма «Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения в сельских поселениях Гаврилово-Посадского муниципального района» | Всего | 167,233 | 167,233 | **1,00** | 100,00 | 90 | **25** | 10 | 55 | 1 |
| местный бюджет | 167,233 | 167,233 |  |  |  |  |  |  |  |
| **Развитие многоуровневой системы профилактики правонарушений и обеспечение безопасности граждан на территории Гаврилово-Посадского муниципального района** | **Всего** | **74** | **74** | **1,00** | **100,00** | **90,00** |  |  |  | 1 |
| **местный бюджет** | **74** | **74** |  | **100,00** |  |  |  |  |  |
| Специальная подпрограмма «Профилактика правонарушений, обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» | Всего | 74 | 74 | **1,00** | **100,00** | 90 | **25** | 10 | 55 | 1 |
| местный бюджет | 74 | 74 |  | **100,00** | 0 |  |  |  |  |

**«Сведения об оценке эффективности реализации муниципальных программ**

**Гаврилово Посадского городского поселения»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование программы/ подпрограммы** | | **Источник финансирования** | | **Объем бюджетных ассигнований на 2020 год, тыс.руб.** | **Кассовые расходы (по состоянию на 31.12.2020), тыс.руб.** | | | **% экономии при выполнении программ/подпрограмм** | | **% выполнения мероприятий программ/подпрограмм** | | **Эффективность реализации программ/подпрограмм** | | **Бальная оценка критерия С1** | | **Бальная оценка критерия С2/А1** | **Бальная оценка критерия С3/А2** | | **Степень достижения результатов подпрограмм** | |
| **Развитие культуры в Гаврилово-Посадском городском поселении** | **Всего** | | **15 817,06660** | | | **15 812,63579** | **1,00** | | **100,00** | | **80,00** | | **25** | | 20 | | | 60 | | 1 |
| **местный бюджет** | | **12020,9556** | | | **12016,52479** |  | |  | |  | |  | |  | | |  | |  |
| **областной бюджет** | | **3796,111** | | | **3796,111** |  | |  | |  | |  | |  | | |  | |  |
| **Федеральный бюджет** | | **0** | | | **0** |  | |  | |  | |  | |  | | |  | |  |
| Аналитическая подпрограмма «Организация городских мероприятий» | Всего | | 158,39327 | | | 158,39327 | **1,00** | | **100,00** | | 80 | | **25** | | 20 | | | 60 | | 1 |
| местный бюджет | | 158,39327 | | | 158,39327 |  | |  | |  | |  | |  | | |  | |  |
| Аналитическая подпрограмма «Библиотечно-информационное обслуживание населения» | Всего | | 3484,2061 | | | 3479,77529 | **1,00** | | **100,00** | | 80 | | **25** | | 20 | | | 60 | | 1 |
| местный бюджет | | 2633,8781 | | | 2629,44729 |  | |  | |  | |  | |  | | |  | |  |
| Федеральный бюджет | | 0 | | | 0 |  | |  | |  | |  | |  | | |  | |  |
| областной бюджет | | 850,328 | | | 850,328 |  | |  | |  | |  | |  | | |  | |  |
| Аналитическая подпрограмма «Обеспечение деятельности МБУ «Районное централизованное клубное объединение» | Всего | | 9557,04688 | | | 9557,04688 | **1,00** | | **100,00** | | 80 | | **25** | | 20 | | | 60 | | 1 |
| местный бюджет | | 7138,92288 | | | 7138,92288 |  | |  | |  | |  | |  | | |  | |  |
| областной бюджет | | 2418,124 | | | 2418,124 |  | |  | |  | |  | |  | | |  | |  |
| от физ. и юр. лиц | | 0 | | | 0 |  | |  | |  | |  | |  | | |  | |  |
| Аналитическая подпрограмма «Музейно-выставочная деятельность» | Всего | | 2617,42035 | | | 2617,42035 | **1,00** | | **100,00** | | 80 | | **25** | | 20 | | | 60 | | 1 |
| местный бюджет | | 2089,76135 | | | 2089,76135 |  | |  | |  | |  | |  | | |  | |  |
| от физ. и юр. лиц | | 0 | | | 0 |  | |  | |  | |  | |  | | |  | |  |
| областной бюджет | | 527,659 | | | 527,659 |  | |  | |  | |  | |  | | |  | |  |
| **Развитие физической культуры, спорта и реализация молодёжной политики Гаврилово-Посадского городского поселения»** | **Всего** | | **33** | | | **33** | **1,00** | | **100,00** | | **80,00** | |  | |  | | |  | | 1 |
| **местный бюджет** | | **33** | | | **33** |  | |  | |  | |  | |  | | |  | |  |
|  | |  | | |  |  | |  | |  | |  | |  | | |  | |  |
| Аналитическая подпрограмма «Организация проведения физкультурных и спортивных мероприятий» | Всего | | 33 | | | 33 | **1,00** | | **100,00** | | 80 | | **25** | | 20 | | | 60 | | 1 |
| местный бюджет | | 33 | | | 33 |  | |  | |  | |  | |  | | |  | |  |
| Аналитическая подпрограмма «Временное трудоустройство молодежи» | Всего | | финансирование отсутствует | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| местный бюджет | |  | | |  |  | |  | |  | |  | |  | | |  | |  |
| от физ. и юр. лиц | |  | | |  |  | |  | |  | |  | |  | | |  | |  |
| **Специальная Программа «Социальная поддержка граждан Гаврилово-Посадского городского поселения Гаврилово-Посадского муниципального района»** | **Всего** | | **64,47480** | | | **64,47480** | **1,00** | | **100,00** | | **90** | |  | |  | | |  | | 1 |
| **местный бюджет** | | **64,47480** | | | **64,47480** |  | |  | |  | |  | |  | | |  | |  |
| Специальная подпрограмма «Пенсионное обьеспечение и выплата пенсии за выслугу лет муниципальным служащим Гаврилово-Посадского городского поселения» | Всего | | 64,4748 | | | 64,4748 | **1,00** | | **100,00** | | 90 | | **25** | | 10 | | | 55 | | 1 |
| местный бюджет | | 64,4748 | | | 64,4748 |  | |  | |  | |  | |  | | |  | |  |
| Специальная подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей Гаврилово-Посадского городского поселения Гаврилово-Посадского муниципального района» | **Всего** | | **финансирование отсутствует** | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| **Поддержка малого и среднего предпринимательства в Гаврилово-Посадском городском поселении** | **Всего** | | **финансирование отсутствует** | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 |
| Специальная подпрограмма «Поддержка малого и среднего предпринимательства в Гаврилово-Посадском городском поселении» | Всего | | финансирование отсутствует | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  | | |  |  | |  | |  | |  | |  | | |  | |  |
|  | |  | | |  |  | |  | |  | |  | |  | | |  | |  |
| **Управление муниципальным имуществом Гаврилово-Посадского городского поселения** | **Всего** | | **715,7** | | | **715,7** | **1,00** | | **100,00** | | **76,577** | |  | |  | | |  | | 1 |
| **местный бюджет** | | **715,7** | | | **715,7** |  | |  | |  | |  | |  | | |  | |  |
|  | |  | | |  |  | |  | |  | |  | |  | | |  | |  |
| Аналитическая подпрограмма «Содержание муниципального жилищного фонда» | Всего | | 645,7 | | | 645,7 | **1,00** | | **100,00** | | 80 | | **25** | | 20 | | | 60 | | 1 |
|  | местный бюджет | | 645,7 | | | 645,7 |  | |  | |  | |  | |  | | |  | |  |
| Аналитическая подпрограмма "Имущественная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства" | Всего | | финансирование отсутствует | | | | | | | | | |  | |  | | |  | |  |
| местный бюджет | |  | |  | | |  | |  |
| Специальная подпрограмма «Оформление права муниципальной собственности на объекты дорожного и жилищно-коммунального хозяйства» | Всего | | 70 | | | 70 | **1,00** | | **100,00** | | 45 | | **25** | | 10 | | | 10 | | 2 |
| местный бюджет | | 70 | | | 70 |  | |  | |  | |  | |  | | |  | |  |
| **Развитие транспортной системы Гаврилово-Посадского городского поселения** | **Всего** | | **10450,2663** | | | **10127,92288** | **7,98** | | **96,92** | | **71** | | **0** | | 15 | | | 55 | | 1 |
| **местный бюджет** | | **3024,48941** | | | **3008,37224** |  | |  | |  | |  | |  | | |  | |  |
| **областной бюджет** | | **7425,77689** | | | **7119,55064** |  | |  | |  | |  | |  | | |  | |  |
| Специальная подпрограмма «Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и инженерных сооружений на них» | Всего | | 9970,2663 | | | 9647,92288 | **8,36** | | **96,77** | | 70 | | **0** | | 15 | | | 55 | | 1 |
| местный бюджет | | 2544,48941 | | | 2528,37224 |  | |  | |  | |  | |  | | |  | |  |
| областной бюджет | | 7425,77689 | | | 7119,55064 |  | |  | |  | |  | |  | | |  | |  |
| Специальные подпрограммы «Субсидирование транспортного обслуживания населения Гаврилово-Посадского городского поселения » | Всего | | 480 | | | 480 | **1,00** | | **100,00** | | 90 | | **25** | | 10 | | | 55 | | 1 |
| местный бюджет | | 480 | | | 480 |  | |  | |  | |  | |  | | |  | |  |
|  | |  | | |  |  | |  | |  | |  | |  | | |  | |  |
|  | |  | | |  |  | |  | |  | |  | |  | | |  | |  |
| **Обеспечение доступным и комфортным жильем и жилищно-коммунальными услугами граждан Гаврилово-Посадского городского поселения** | **Всего** | | **3748,5** | | | **3758,1** | **1,00** | | **100,26** | | **90,000** | | **25** | | 10 | | | 55 | | 1 |
| **местный бюджет** | | **2566,6** | | | **2566,60000** |  | |  | |  | |  | |  | | |  | |  |
| **областной бюджет** | | **0** | | | **0** |  | |  | |  | |  | |  | | |  | |  |
| **федеральный бюджет** | | **0** | | | **0** |  | |  | |  | |  | |  | | |  | |  |
|  | **внебюджетное финансирование** | | **1181,9** | | | **1191,5** |  | |  | |  | |  | |  | | |  | |  |
| Специальная подпрограмма «Муниципальное общежитие» | Всего | | 2 260,30 | | | 2 269,900 | **1,00** | | **100** | | 90 | | **25** | | 10 | | | 55 | | 1 |
| местный бюджет | | 1 316,500 | | | 1 316,500 |  | |  | |  | |  | |  | | |  | |  |
| областной бюджет | |  | | |  |  | |  | |  | |  | |  | | |  | |  |
| внебюджетное финансирование | | 943,80 | | | 953,400 |  | |  | |  | |  | |  | | |  | |  |
| Специальная подпрограмма «Услуги городской бани» | Всего | | 1 488,20 | | | 1 488,20 | **1,00** | | **100** | | **90** | | **25** | | 10 | | | 55 | | 1 |
| местный бюджет | | 1 250,100 | | | 1 250,100 |  | |  | |  | |  | |  | | |  | |  |
| внебюджетное финансирование | | 238,10 | | | 238,100 |  | |  | |  | |  | |  | | |  | |  |
| Специальная подпрограмма «Субсидирование юридических лиц,предоставляющих услуги водоснабжения и водоотведения» |  | | финансирование отсутствует | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 |
|  | | 0 | | | 0 |  | |  | |  | |  | |  | | |  | |  |
|  | | 0 | | | 0 |  | |  | |  | |  | |  | | |  | |  |
|  | | 0 | | | 0 |  | |  | |  | |  | |  | | |  | |  |
| **Благоустройство территории Гаврилово-Посадского городского поселения** | **Всего** | | **19212,85439** | | | **19211,60439** | **1,00** | | **100** | | **86,972** | |  | |  | | |  | | 2 |
|  | **местный бюджет** | | **19012,85439** | | | **19011,60439** |  | |  | |  | |  | |  | | |  | |  |
|  | **областной бюджет** | | **200** | | | **200** |  | |  | |  | |  | |  | | |  | |  |
|  | **федеральный бюджет** | |  | | |  |  | |  | |  | |  | |  | | |  | |  |
| Аналитическая подпрограмма «Уличное освещение территории Гаврилово-Посадского городского поселения» | Всего | | **5 556,10** | | | **5 554,84622** | **1,0002** | | **100** | | 80 | | **0** | | 20 | | | 60 | | 1 |
| местный бюджет | | **5 356,10** | | | **5 354,84622** |  | |  | |  | |  | |  | | |  | |  |
| **областной бюджет** | | **200** | | | **200** |  | |  | |  | |  | |  | | |  | |  |
| Аналитическая подпрограмма «Благоустройство и озеленение территории Гаврилово-Посадского городского поселения» | Всего | | **261,61002** | | | **261,61002** | **1,00** | | **100** | | 80 | | **25** | | 20 | | | 60 | | 1 |
| местный бюджет | | **261,61002** | | | **261,61002** |  | | **100** | |  | |  | |  | | |  | |  |
| Специальная подпрограмма «Оказание муниципальной услуги Благоустройство территории общего пользования» | Всего | | **10040,2053** | | | **10040,2053** | **1,00** | | **100** | | **90** | | **25** | | 10 | | | 55 | | 1 |
| местный бюджет | | **10040,2053** | | | **10040,2053** |  | |  | |  | |  | |  | | |  | |  |
| Специальная подпрограмма «Содержание муниципального бюджетного учреждения «Надежда»» | Всего | | **3056,12541** | | | **3056,12541** | **1,00** | | **100** | | 90 | | **25** | | 10 | | | 55 | | 1 |
| местный бюджет | | **3056,12541** | | | **3056,12541** |  | |  | |  | |  | |  | | |  | |  |
| Специальная подпрограмма «Оказание муниципальной услуги Содержание и благоустройство кладбищ Гаврилово-Посадского городского поселения» | Всего | | **298,81744** | | | **298,81744** | **1,00** | | **100** | | 90 | | **25** | | 10 | | | 55 | | 1 |
| местный бюджет | | **298,81744** | | | **298,81744** |  | |  | |  | |  | |  | | |  | |  |
|  | |  | | |  |  | |  | |  | |  | |  | | |  | |  |
| **Пожарная безопасность и защита населения и территории Гаврилово-Посадского городского поселения от чрезвычайных ситуаций** | **Всего** | | **82,07031** | | | **82,07031** | **1,00** | | **100** | | **80** | |  | |  | | |  | | 1 |
| **местный бюджет** | | **82,07031** | | | **82,07031** |  | |  | |  | |  | |  | | |  | |  |
| Аналитическая подпрограмма «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций» | Всего | | 60,157 | | | 60,157 | **1,00** | | **100** | | **80** | | **25** | | 20 | | | 60 | | 1 |
| местный бюджет | | 60,157 | | | 60,157 |  | |  | |  | |  | |  | | |  | |  |
| Аналитическая подпрограмма «Обеспечение пожарной безопасности Гаврилово-Посадского городского поселения» | Всего | | 21,91331 | | | 21,91331 | **1,00** | | **100** | | **80** | | **25** | | 20 | | | 60 | | 1 |
| местный бюджет | | 21,91331 | | | 21,91331 |  | |  | |  | |  | |  | | |  | |  |
|  | |  | | |  |  | |  | |  | |  | |  | | |  | |  |
| **Долгосрочная сбалансированность и устойчивость бюджета Гаврилово-Посадского городского поселения** | **Всего** | | **100** | | | **0** | **100,00** | | **100** | | **80** | |  | |  | | |  | | 2 |
| **местный бюджет** | | **100** | | | **0** |  | |  | |  | |  | |  | | |  | |  |
| Аналитическая подпрограмма «Обеспечение финансирования непредвиденных расходов бюджета Гаврилово-Посадского городского поселения» | Всего | | **100** | | | **0** | **100,00** | | **100** | | **80** | | **25** | | 20 | | | 60 | | 1 |
| местный бюджет | | **100** | | | **0** |  | |  | |  | |  | |  | | |  | |  |
| Специальная подпрограмма «Повышение качества управления муниципальными финансами» | Всего | | **финансирование отсутствует** | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 |
| местный бюджет | | **0** | | | **0** |  | |  | |  | |  | |  | | |  | |  |
| **Формирование современной городской среды Гаврилово-Посадского городского поселения** | **Всего** | | **76016,316** | | | **76016,31579** | **1,00** | | **100** | | **90** | |  | |  | | |  | | 1 |
| **местный бюджет** | | **16,31600** | | | **16,31579** |  | |  | |  | |  | |  | | |  | |  |
| **областной бюджет** | | **310** | | | **310** |  | |  | |  | |  | |  | | |  | |  |
| **федеральный бюджет** | | **75690** | | | **75690** |  | |  | |  | |  | |  | | |  | |  |
| Специальная подпрограмма «Благоустройство дворовых территорий» | Всего | | финансирование отсутствует | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 |
| местный бюджет | |  | | |  |  | |  | |  | |  | |  | | |  | |  |
| Специальная подпрограмма «Благоустройство общественных территорий» | Всего | | 31016,316 | | | 31 016,316 | **1,00** | | **100** | | 90 | | **25** | | **10** | | | **55** | | 1 |
| местный бюджет | | 16,316 | | | 16,316 |  | | **100** | |  | |  | |  | | |  | |  |
| областной бюджет | | 310 | | | 310,000 |  | | **100** | |  | |  | |  | | |  | |  |
| федеральный бюджет | | 30 690,00 | | | 30 690,00 |  | | **100** | |  | |  | |  | | |  | |  |
| Специальная подпрограмма Благоустройство Городской набережной | Всего | | 45000 | | | 45000 | **1,00** | | **80** | | 90 | | **25** | | **10** | | | **55** | | 1 |
| местный бюджет | | 0 | | | 0 |  | |  | |  | |  | |  | | |  | |  |
| областной бюджет | | 0 | | | 0 |  | |  | |  | |  | |  | | |  | |  |
| федеральный бюджет | | 45 000,00 | | | 45 000,00 |  | | **100** | |  | |  | |  | | |  | |  |
| «Поддержка граждан в сфере ипотечного жилищного кредитования в Гаврилово-Посадском городском поселении» | Всего | | Финансирование отсутствует | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Областной бюджет | | Финансирование отсутствует | | | |  | |  | | **55** | |  | |  | | | 55 | | 1 |
| Бюджеты государственных внебюджетных фондов | | Финансирование отсутствует | | | |  | |  | |  | |  | |  | | |  | |  |
| От юридических и физических лиц | | Финансирование отсутствует | | | |  | |  | |  | |  | |  | | |  | |  |
| местный бюджет | | Финансирование отсутствует | | | |  | |  | |  | |  | |  | | |  | |  |